|  |
| --- |
| АКЦИОНИ ПЛАНЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2024. ГОДИНЕЗА ПРИМЕНУ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2027. ГОДИНЕ,  |
| Акциони план: | Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) у Србији за период од 2023. до 2027. године |
| Предлагач: | Министарство привреде (М. привреде) |
| Координација и извештавање: | М. привреде |

|  |
| --- |
| Општи циљ 1: Сектор МСПП као носилац убрзаног одрживог економског, друштвеног и инклузивног развоја РС |
| Институција одговорна за праћење и контролу реализације: М. привреде |
| Показатељ (и) на нивоу oпштег циља *(показатељ eфекта)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна редност  | Базна година | Циљaна вредност у последњој години АП | Последња година важења АП |
| Број МСПП | Број | Извештај о МСПП | 405.932,00 | 2021 | 410.000 | 2024 |
| Број запослених у сектору МСПП | Број | Извештај о МСПП | 972.187,00 | 2021 | 978.000 | 2024 |
| Раст БДВ | мил. динара | Извештај о МСПП | 2.172.052,00 РСД | 2021 | 2.930.603 | 2024 |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 1: Предузетнички екосистем – Унапређенo оперативно окружење и смањене препреке за пословање МСП |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: М. привреде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља (*показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години т+1 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Оперативно окружење за МСПП | Ранг | Индекс политике МСПП, димензија 4 | 3,98 | 2022 | - | 4,1 |

|  |
| --- |
| Мера 1.1: Унапређење општег правног, административног и пореског оквира за отпочињање и развој пословања и „другу шансу” за МСПП |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 - 2024 | Тип мере: регулаторна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | * Закон о подстицању развоја предузетништва

- Закон о финансијској подршци породици са децом* Закон о здравственом осигурању
* Закон о архивској грађи и архивској делатности
* Закон о порезу на доходак грађана
 |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Оптерећење које намеће регулатива (Burden of Government Regulation) | Ранг | Индекс глобалне конкурентности (Global Competitiveness Index) | 95 | 2019 | 93 | 92 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета | Раздео 20 – М. привреде Програм 1508,ПА 0004;  | - | - |
| Финансијска помоћ ЕУ: ИПА |  | 17.034 | 1.760 |
| Донаторска средства:\*; ГИЗ |  | \* | \* |
| Други извор: АЛСУ |  | 7.300 | 8.400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 1.1.1 Закон о подстицању развоја предузетништва | М. привреде | Институције и актери укључени у рад Радне групе која ће бити формирана ради израде новог документа | 4. квартал 2024.  | 01 /буџет РС/редовно издвајање | Програм 1508/ПА 0004 | / | / |
| 1.1.2 Измене и допуне Закона о финансијској подршци породици са децом којима ће се унапредити положај жена предузетника по питању породиљског одсуства  | МИНБПД | М. привреде МРЗБСП | 4. квартал 2023. | 01 /буџет РС/редовно издвајање |  | / | / |
| 1.1.3 Анализа и праћење побољшања положаја мама предузетница | М. привреде | МРЗБСП, М. фин, Светска банка | 4. квартал 2023. | 56 СредстваIPА-EU4BE |  |  1.174 | / |
| 1.1.4 Анализа регулаторног оквира за занатство и потреба за додатним регулисањем области занатства | М. привреде | ГИЗ | 4. квартал 2023. | Директна донаторска средства  |  | 4.106 | / |
| 1.1.5 Израда водича за започињање и вођење пословања у десет делатности | М. привреде | Светска банкаПКС | 4. квартал 2023. | 56 Средства IPA-EU4BE |  | 14.100 | / |
| 1.1.6 Припрема периодичних извештаја за унапређење регулаторног пословног окружења, у складу са принципом „Мислити најпре о малима” | М. привреде | Светска банкаПКС | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС;56 Средства ИПА |  |  1.760 | 1.760 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 Израда предлога за унапређење система архивирања у циљу смањења оптерећења МСПП и усклађивања са е-пословањем | Министарство културе  | М. привреде,Светска банка | 4. квартал 2024. | 56 СредстваIPA-EU4BE |  | 1.174 | / |
| 1.1.8 Припремити препоруку за све органе државне управе, посебне организације, јавне агенције, органе аутономне покрајине и локалне самоуправе на који начин укључити задруге у програме подршке МСПП | М. привреде |  | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС/редовна издвајања | Програм 1508ПА 0004 | / | / |
| 1.1.9 Креирање, промовисање и пилотирање интернет алата раног упозорења о проблемима у пословању (Е-tool Early warning system) | ПКС | М. привреде | 4. квартал 2024. | Директна донаторска средства\* |  | \* | \* |
| 1.1.10 Креирање и пуна имплементација система електронских продаја у стечају | АЛСУ | М. привреде | 4. квартал 2024. | Сопственa средства АЛСУ |  | 7.300 | 8.400 |
| 1.1.11 Представљање различитих модела наслеђивања и преноса власништва над привредним субјектима – промоција примера добре праксе кроз организацију догађаја |  М. привреде |  ПКС | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС/редовно издвајање | Програм 1508ПА 0004 | / | / |
| 1.1.12 Унапређење обука за наручиоце јавних набавки и сензибилисање за активније коришћење критеријума економски најповољније понуде у процесу јавних набавки | НАЈУ | КЈН, М. привреде | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС |  |  / | / |

|  |
| --- |
| Мера 1.2: Унапређење приступа МСПП кључној инфраструктури |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: Подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Износ средстава издвојених за подршку развоју пословне инфраструктуре | динар | буџет РС | 826.657.000,00 | 2022 | 1.000.000.000 | 4.000.000.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета | Раздео 20 М. привреде Програм 1505, Пројекат 4004; | 1.000.000 | 2.000.000 |
| Финансијска помоћ „ЕУ ПРО Плус” |  | 375.409 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 1.2.1 Реализација Програма за подршку развоју пословне инфраструктуре | М. привреде | ЈЛС | Дугогодишња континуирана активност | 01/ буџет | Програм 1505, Пројекат 4004; | 1.000.000 | 2.000.000 |
| 1.2.2 Подршка МСПП за приступ инфраструктури кроз реализацију програма „ЕУ ПРО Плус” | МЕИ | М. привреде ЈЛС УНОПС | 4. квартал 2024. | 56 Средства „ЕУ ПРО Плус” |  | 375.409 |  |

|  |
| --- |
| Мера 1.3. Јачање капацитета институција за подршку МСПП и дијалога за развој са МСПП |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: институционално управљачко организациона |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Институционални оквир, поддимензија 3.1 | Ранг | Индекс политике МСПП за Западни Балкан и Турску | 4,23 | 2022 | - | 4,35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета | Раздео 20-М. привредеПрограм 1509, Пројекат 4003, Програм 1508, ПА 0004; | 43.800 | 43.980 |
| Финансијска помоћ ЕУ: ИПА |  | 1.760 | 1.760 |
| Донаторска средства:\* |  | 251.350\* | 300.000\* |
| Други извор:Светска банка; РАС, АОФ и ФЗР |  | 2.933 | 2.933 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 1.3.1 Унапређење организације и капацитета кључних развојних институција за креирање и реализацију програмске подршке МСПП | РАС АОФИ ФЗР | М. привреде | 4. квартал 2024. | Донација \*;Сопствена средства РАС, АОФ и ФЗР |  | \* | \* |
| 1.3.2 Обуке за запослене у јавној управи као и друге релевантне актере за креирање, праћење, евалуацију и уродњавање програма, мера и активности усмерених на јачање МСПП | НАЈУ | М. привреде | 4. квартал 2024. | Директна донаторска средства \* |  | 250.000 | 300.000 |
| 1.3.3 Обуке и тренинзи за АРРА са циљем јачања капацитета за спровођење ССУ и других програма подршке МСПП | М. привреде |  РАС | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС;Директна донаторска средства\* | Програм 1509Пројекат 4003 | 42.000\* |  42.000\* |
| 1.3.4 Дијалог са МСПП у вези са препрекама са којима се суочавају у пословању, у складу са принципом „Мислити најпре о малима” | М. привреде | ПКССКГО | 4. квартал 2024. | 56 Средства IPA-EU4BE |  | 1.760 | 1.760 |
| 1.3.5 Идентификација и промоција примера добре праксе подстицања развоја МСПП у локалним самоуправама | М. привреде | СКГО ПКС | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС/редовна издвајања | Програм 1508ПА 0004 | / | / |
| 1.3.6 Креирање смерница за органе државне управе, јавне агенције, покрајинске органе и локалне самоуправе са дефинисањем обавезних елемената програма подршке МСПП, критеријума селекције пројеката и упутствима за мониторинг, евалуацију и извештавање | М. привреде | СКГО | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС/редовна издвајања | Програм 1508ПА 0004 | / | / |
| 1.3.7 Припрема и објављивање редовних извештаја о МСПП, уз континуирано унапређење методологије и обезбеђивање података на нивоу групе класификације делатности, усклађености са ЕУ статистиком и презентације/визуализације извештаја | М. привреде | РЗС | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1508ПА 0004 | 1.800 | 1980 |
| 1.3.8 Припрема и пилотирање годишњих истраживања потреба и приоритета МСПП кроз ПКС | М. привреде | ПКССКГО | 4. квартал 2024. | Сопствена средства Светска банка |  | 2.933 | 2.933 |
| 1.3.9 Припрема анализа политике подстицаја према привреди на локалном нивоу и могућностима за унапређено деловање ЈЛС у овој области  |  М. привреде |  СКГО | 4. квартал 2023. | Донаторска средства |  | 900 | / |
| 1.3.10 Организовање радионица за запослене у ЈЛС на тему локалне подстицајне политике и представљање анализе политике подстицаја према привреди на локалном нивоу и могућностима за унапређење ЈЛС у овој области  | М. привреде | СКГО | 2. квартал 2024. | Донаторска средства |  | 450 | / |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 2: Иновативан, зелени и на дигитализацији заснован развој – оснажен сектор МСПП за дигиталну трансформацију и примену иновативних и зелених решења  |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: М. привреде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| МСПП која су предузела ресурсно-ефикасне мере  | Проценат  | Еуробарометар | 27,8% | 2022 | - | 30% |
| Проценат индустријских привредних субјеката који користе ЕРП софтвер  | Проценат  | Еуростат | 22% | 2022 | - | 25% |

|  |
| --- |
| Мера 2.1. Унапређење иновативних капацитета МСП |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мерем | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Подржани пројекти МСП кроз програме Фонда за иновациону делатност (кумулативно) | Број | Извештаји Фонда за иновациону делатност | 1479 | 2022 | 1700 | 1900 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета | Раздео 36- МНТРИ, Програм 0201, Програмска активност 0005;  | 323.226 | 646.452 |
| Финансијска помоћ ЕУ- ИПА |  | 517.162 | 1.034.323 |
| Донаторска средства  |  |  |  |
| Други извор:  ПКС |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 2.1.1 Програм раног развоја |  ФИД |  МНТРИ | 4. квартал 2024. | ЕУ ИПА | МНТРИ - Пројекат 7079 - ИПА 2019 - Конкурентност и иновације | 01:107.742ИПА:172.387 | 01:215.484ИПА:344.775 |
| 2.1.2 Програм суфинансирања иновација | ФИД |  МНТРИ | 4. квартал 2024. | ЕУ ИПА | МНТРИ - Пројекат 7079 - ИПА 2019 - Конкурентност и иновације | 01:107.742ИПА:172.387 | 01:215.484ИПА:344.775 |
| 2.1.3 Програм сарадње науке и привреде | ФИД |  МНТРИ | 4. квартал 2024. | ЕУ ИПА | МНТРИ - Пројекат 7079 - ИПА 2019 - Конкурентност и иновације | 01:107.742ИПА:172.387 | 01:215.484ИПА:344.775 |
| 2.1.4. Паметни почетак | ФИД | МНТРИ | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС; | МНТРИ- Програм 0201 Програмска активност 0005 | 120.000 | 120.000 |
| 2.1.5 Иновациони ваучери | ФИД |  МНТРИ | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС; | МНТРИ- Програм 0201 Програмска активност 0005 | 120.000 | 120.000 |
| 2.1.6 Промоција и припрема МСПП за боље коришћење доступних ЕУ инструмената и програма подршке који подстичу иновативност (Хоризонт Европа) | МНТРИ | ЕЕН, ПКС  | 4. квартал 2024. | Директна донаторска средства;Сопствена средства ПКС; |  |  |  |

|  |
| --- |
| Мера 2.2. Подршка МСПП за примену зелене агенде у пословању |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде, МЗЖС |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години  | Циљана вредност у последњој години АП |
| МСПП у зеленој економији | Ранг | Индекс политике МСПП, Димензија 9 | 2.53 | 2022 | - | 2,7 |
| МСПП који нуде зелене производе или услуге (%) | Проценат | Еуробарометар | 25% | 2022 | - | 27% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета | Раздео 20 М. привреде- Програм 1508, ПА 0004; Програм 1509, Пројекат 4002; Програм 1509, Пројекат 4008; | 1.831.538 | 2.625.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ: ИПА |  | 502.722 | - |
| Донаторска средства:-\*, ГИЗ; УНДП |  | 197.091 | 15.286 |
| Други извор: КФВ |  | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 2.2.1 Израда мапе пута о изазовима МСПП (према величини и секторима) за усклађивање са зеленом агендом са препорукама за развој подршке МСПП за зелену трансформацију | M. привреде | МЗЖС | 4. квартал 2024. | Директна донаторска средства\*ГИЗ |  | \* | \*5.900 |
| 2.2.2 Подизање свести организација едукација и тренинга за МСПП са циљем унапређења капацитета и знања на тему циркуларне економије | М. привреде | ПКС Центар за циркуларну економију | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС | Програм 1509Пројекат 4008 | 15.000 | 15.000 |
| 2.2.3 Успостављање платформе за циркуларну економију (зелени *hub & help desk*) и пружање саветодавних услуга за МСПП преко сертификованих консултаната за трансформацију са линеарне на циркуларну економију | М. привреде | Центар за циркуларну економију ПКСГИЗ | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС/редовна издвајања;Средства ГИЗ | Програм 1508ПА 0004 | / | / |
| 2.2.4 Подршка МСПП за увођење обновљивих извора енергије и еколошких аспеката пословања кроз Програм за набавку опреме и Програм подстицања предузетништва за развојне пројекте | М. привреде | ФЗР | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС;56 Средства ИПА 19 | Програм 1509Пројекат 4002 | 01Програм за опрему: 916.538 Програм за развојне пројекте: 900.000;ИПА 2019: 500.962 | Програм за опрему: 1.700.000 Програм за развојне пројекте: 910.000  |
| 2.2.5 Кредитна линија МСПП за озелењавање пословања МСПП преко Немачке развојне банке  | МЗЖС | КФВ пословне банке | 4. квартал 2024. | КФВ |  | / |  / |
| 2.2.6 Анализа утицаја прописа који се односе на животну средину на пословање сектора МСПП са циљем унапређења система плаћања еко-такси, такси за комунални отпад и сл, са препорукама и предлогом будућих мера | М. привреде | МЗЖС  | 4. квартал 2024. | 56 Средства ИПА 19-EU4BE |  | 1.760 | / |
| 2.2.7 Програм *„Challеnge calls”* (инкубација иновативних зелених пројеката и суфинансирање зрелих пројеката) | МЗЖС | УНДП M. привреде | 4. квартал 2024. | Директна донаторска помоћ - ИПА Зелена агенда и ГЕФ 7 пројекат „Смањење угљеничког отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у РС**”,** имплементациона агенција УНДП |  | 175.973 | / |
| 2.2.8 Тренинзи „Животна средина, друштво, управљање” (ЕСГ) за МСПП | МЗЖС | УНДП M. привреде | 4. квартал 2024. | Директна донаторска помоћ- ИПА Зелена агенда и ГЕФ 7 пројекат „Смањење угљеничког отиска локалних заједница применом принципа циркуларне економије у РС**”**, имплементациона агенција средства -УНДП |  | 11.732 | / |
| 2.2.9 Успостављене нове обуке за МСПП за унапређење енергетске ефикасности и коришћење алтернативних извора енергије, циркуларну економију и остале аспекте зелене агенде | М. привреде | РАС АРРА ГИЗ | 4. квартал 2024. | Директна донаторска средства - ГИЗ |  | 9.386 | 9.386 |
| 2.2.10 Обуке за МСПП за обрачунавање угљеничног отиска производа према међународним стандардима | М. привреде | ПКС | 4. квартал 2022 – реализовано/могућност реализације 4. квартал 2023 | Директна донаторска средства\* |  | \* | \* |

|  |
| --- |
| Мера 2.3: Подршка МСПП за дигиталну трансформацију и развој е-трговине |
| Институција одговорна за реализацију: Канцеларија за ИТ |
| Период спровођења: 2023 – 2025. | Тип мере: подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број МСПП подржаних кроз Центар за дигиталну трансформацију ПКС  | Број | Извештај Центра за дигиталну трансформацију и М. привреде | 150 | 2021 | 168 | 171 |
| Промоција употребе е-трговине (Promoting the use ofe-commerce) | Ранг | Индекс политике МСПП, под-димензија 10.3 | 3,2 | 2022 | - | 3,35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета | Раздео 20 М. привреде- Програм 1509, Пројекат 4003; Програм 1509, Пројекат 4008; | 282.000 | 282.000 |
| Донаторска средства\* |  | \* | \* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| 2.3.1 Програм дигиталне трансформације МСПП (едукација, саветодавне услуге, финансијска подршка за израду и имплементацију дигиталних стратегија предузећа)  | М. привреде  |  Центар за дигиталну трансформацију ПКС | 4. квартал 2023. | 01 / буџет РС | Програм 1509Пројекат 4008 | 240.000 | 240.000 |
| 2.3.2 Обука МСПП за е-маркетинг и е-продају (ССУ) | М. привреде | РАСАРРА | 4. квартал 2024. |  01/ буџет РС  | Програм 1509Пројекат 4003 | 42.000 | 42.000 |
| 2.3.3 Обука „електронско пословање и информационе технологије у пословању” (ССУ) | М. привреде | РАС АРРА | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1509Пројекат 4003 | 42.000 | 42.000 |
| 2.3.4 Обуке МСПП по питању безготовинских плаћања | М. привреде |  | 4. квартал 2024. | Донаторска средства \*  |  | \* | \* |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 3: Конкурентан МСПП сектор – Ојачана конкурентност МСПП на домаћем и страном тржишту |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: М. привреде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Вредност извоза сектора МСПП | мил. динара | Извештај о МСПП | 910.741 | 2021 | - | 950.000 |
| Продуктивност сектора МСПП  | мил. динара | Извештај о МСПП | 1,8 | 2021 | - | 2 |

|  |
| --- |
| Мера 3.1: Подршка МСПП за јачање капацитета за управљање људским капиталом |
| Институција одговорна за реализацију: М. Привреде, НСЗ |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: Информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | - |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Број МСПП који учествују у дуалном образовању | Број  | Извештај са предлогом | 700 | 2022 | 850 | 1000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| 2023 | 2024 |
| Приходи из буџета | Раздео 20- М. привреде Програм 1508, ПА 0004 | / | / |
| Донаторска средства: \* |  | \* | \* |
| Други извор:ПКС, НСЗ |  | / | / |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 3.1.1 Стални дијалог у циљу превазилажења проблема привлачења и задржавања кадрова и промовисање модела успешне праксе  | М. привреде | МРЗБСП ПКС НСЗ | 1. квартал 2024. | 01/буџет РС/редовна издвајања | Програм 1508ПА 0004 | / | / |
| 3.1.2 Саветодавна и информативна подршка МСПП за укључивање у дуално образовање | ПКС, КДОНОК | М. привредеМ. просвете | 4. квартал 2024. | Директна донаторска средства\*; Сопствена средства ПКС |  | \* | \* |
| 3.1.3 Анкета о потребама послодаваца  | НСЗ | М. привреде МРЗБСП | 4. квартал2024. | Сопствена средства НСЗ |  | / | / |

|  |
| --- |
| Мера 3.2: Интензивирање подршке за инвестирање, приступ финансирању и реализација финансијских трансакција МСПП кроз постојеће и нове програме |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: Подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Учешће инвестиција МСПП у БДВ сектора | Проценат | Извештај о МСПП | 24,8 | 2021 | 24,9% | 25% |
| Нови кредити ка МСПП(New business lending, SMEs) | Проценат | ОЕЦД, „Финансирање МСПП” (Financing SMEs and Entrepreneurs) | 43,13% | 2020 | - | 45% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| Приходи из буџета | Раздео 20-М. привреде, Програм 1509, Пројекат 4002; Програм 1508, ПА 0004;Програм 1509, Пројекат 4003; | 1.858.538 | 2.652.000 |
| Финансијска помоћ ЕУ-ИПА |  | 500.962 | - |
| Други извори: ФЗР |  | 4.500.000 | 4.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 3.2.1 Програм подршке МСПП за набавку опреме | М. привреде | РАС Пословне банке | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС;56 Средства ИПА 2019 | Програм 1509Пројекат 4002 | 01916.538ИПА 2019: 500.962 | 1.700.000 |
| 3.2.2 Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте | М. привреде | ФЗР | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС | Програм 1509Пројекат 4002 | 900.000  | 910.000 |
| 3.2.3. Инвестициони кредити за МСПП | ФЗР | М. привреде | 4. квартал 2024 | Сопствена средства ФЗР | –/ | 4.500.000  | 4.500.000  |
| 3.2.4 Редовни шестомесечни састанци М. привреде и Удружења банака у вези са побољшањем приступа кредитима и другим банкарским инструментима у финансирању МСПП | М. привреде | УБС ПКС | 4. квартал 2024. | 01/буџет /редовна издвајања | Програм 1508ПА 0004 | / | / |
| 3.2.5 Реализација обука за МСПП – креирање пословног плана и пословање са банкама, инвестициона спремност и финансијско управљање у пословању МСПП (ССУ) | М. привреде | РАС АРРА | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1509 Пројекат 4003 | 42.000 | 42.000 |

|  |
| --- |
| Мера 3.3: Подршка МСПП за ширења на нова тржишта |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023-2024 | Тип мере: Подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Раст извоза МСПП на годишњем нивоу (апсолутна вредност) | Мил. динара | Извештај о МСПП | 910.741 | 2021 | - | 950.000 |
| Интернационализација МСПП | Ранг | Индекс политике МСПП, под-димензија 10.1 Промоција извоза | 4,31 | 2022 | - | 4,4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2023 | У години 2024 |
| Приходи из буџета | Раздео 20-М. привреде, Програм 1510, ПА 0001; Програм 1509, Пројекат 4003; Програм 1508, ПА 0004; Програм 1509, Пројекат: 4002; | 472.779 | 439.093 |
| Донаторска средства\* |  | \* | \* |
| Други извор: АОФИ; ПКС |  | 37.071.604 | 37.071.604 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 3.3.1 Програм подршке за унапређење извозних способности и промоције извоза | РАС | М. привреде | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС | Програм 1510 ПА 0001 | 150.000 | 150.000 |
| 3.3.2 Подршка МСПП извозницима за наступ на сајмовима – Организација националних штандова на међународним сајмовима | РАС | М. привреде ПКС | 4. квартал2024. | 01/буџет РС | Програм 1510ПА 0001 | 100.000 | 100.000 |
| 3.3.3 Кредитна подршка за интернационализацију МСПП | АОФИ | М. привреде ПКС | 4. квартал 2024. | Сопствена средства АОФИ |  | 2.463.620 | 2.463.620 |
| 3.3.4 Подршка МСПП за за интернационализацију пословања кроз реализацију факторинга | АОФИ | М. привреде | 4. квартал2024. | Сопствена средства АОФИ |  |  5.279.184 |  5.279.184 |
| 3.3.5 Подршка МСПП за интернационализацију пословања кроз осигурање извоза | АОФИ | М. привреде | 4. квартал2024. | Сопствена средства АОФИ |  | 29.328.800 | 29.328.800 |
|  3.3.6 Програм финансијске подршке – Коришћењем стандардa до конкурентнијих производа | РАС | М. привреде | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1510ПА 0001 | 100.000 | 100.000 |
| 3.3.7 Обука за МСПП за 1. јединствено европско тржиште; 2. за оне који први пут извозе; 3. преглед стандарда квалитета и заштите животне средине од значаја за пословање (ССУ) 4. едукација и подршка са циљем побољшања извозних резултата МСПП | М. привреде | РАС АРРА | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1509Пројекат 4003 | 42.000 | 42.000 |
| 3.3.8 Подршка МСПП за излазак на нова тржишта кроз ЕЕН | ПКС | РАС | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС (Чланарина за Програм ЕУ за Јединствено тржиште)Сопствени приход ПКС | Програм 1509Пројекат: 4002 | 67.500 | 32.486 |
| 3.3.9 Унапређење портала „Предузетништво” како би обухватио информације о циљаним тржиштима, ино клијентима, партнерима и сертификатима | М. привреде | РАС ПКССКГО | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС; Директна донаторска средства\* | Програм 1508ПА 0004 | 13.279\* | 14.607\* |

|  |
| --- |
| Мера 3.4: Промовисање пословног повезивања МСПП |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: Подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: |  |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у последњој години АП |
| Интеграција МСП у глобалне ланце добављача  | Ранг | Индекс политике МСПП, под-димензија 10.2 | 3,95 | 2022 | - | 4,0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2023 | У години 2024 |
| Приходи из буџета | Раздео 20-М. привреде;Програм 1510, ПА 0001 | 250.000 | 260.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 3.4.1 Програм подршке успостављања пословних способности и усвајања принципа пословања у међународним ланцима вредности | РАС | М. привреде | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС | Програм 1510ПА 0001 | 50.000 | 50.000 |
| 3.4.2 Програм подршке унапређења пословних перформанси МСПП за улазак у ланце добављача и проширење пословања са МНК | РАС | М. привреде | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1510ПА 0001 | 200.000 | 200.000 |
| 3.4.3 Креирање платформе за повезивање МСП и МНК | РАС | М. привреде | 2. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1510ПА 0001 | - | 10.000 |

|  |
| --- |
| Мера 3.5: Јачање отпорности МСПП на кризе |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: Информативно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | - |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у години 2023 | Циљана вредност у последњој години АП |
| МСПП који су користили алат за самопроцену у периоду имплементације АП | Број | Сајт ПКС, Портал „Предузетништво” | 0 | 2022 | - | 30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У години 2023 | У години 2024 |
| Приходи из буџета | Раздео 20-М. привреде, Програм 1508, ПА 0004;  | - | - |
| Донаторска средства\* |  | \* | \* |
| Други извори: ПКС, ФЗР |  | 1.500.000 | 1.500.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 3.5.1 Редовно праћење главних показатеља функционисања МСПП ради правовремене реакције на тржишту | М. привреде | ПКС ЦРОСО АПР НБС | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС/-редовна издвајања | Програм 1508ПА 0004 | / | / |
| 3.5.2 Анализа ризика и дигитализација алата за процену ризика и израду отпорности МСПП на катастрофе | ПКС | М. привреде РАС | 4. квартал 2024. | Директна донаторска средства\* Сопствена средства ПКС |  | \* | \* |
| 3.5.3 Кредити за трајна обртна средства | ФЗР | М. привреде | 4. квартал 2024. | Сопствена средства ФЗР |  | 1.500.000 | 1.500.000 |

|  |
| --- |
| Посебни циљ 4: Инклузиван сектор МСПП – Ојачана предузетничка иницијатива и већа шанса за улазак у предузетништво за различите циљне групе |
| Институција одговорна за координацију и извештавање: М. привреде |
| Показатељ(и) на нивоу посебног циља *(показатељ исхода)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљaна вредност у години 2023 | Циљaна вредност у последњој години АП |
| Основани привредни субјекти на годишњем нивоу | Број | Извештај о МСПП | 38.818 | 2020 | - | 40.000 |
| Женско предузетништво | Ранг | Индекс политике МСП | 3,86 | 2022 |  | 4,1 |

|  |
| --- |
| Мера 4.1: Подстицање предузетничког духа и подршка почетницима у бизнису |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 – 2024 | Тип мере: Подстицајна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Подржани почетници у бизнису кроз финансијску и нефинансијску подршку | Број | Извештај М. привреде | 2.490 (150 кроз финансијску подршку а 2.340 кроз нефинансијску подршку) | 2021 | 2520 (160 кроз финансијску подршку, а 2360 кроз нефинансијску подршку) | 2550 (170 кроз финансијску подршку, а 2380 кроз нефинансијску подршку) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета | Раздео 20-М. привреде, Програм: 1505, ПА: 0004; Програм: 1508, ПА: 0004; Програм: 1509, Пројекат: 4002;Програм: 1509, Пројекат 4003; | 375.279 | 381.607 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 4.1.1 Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе | М. привреде | ФЗР | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1509Пројекат 4002 | 300.000  | 310.000 |
| 4.1.2 Нефинансијска подршка почетницима у пословању кроз ССУ - Обука за почетнике у пословању | М. привреде | РАС, АРРА | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС | Програм 1509Пројекат 4003 | 42.000  | 42.000  |
| 4.1.3 Промоција предузетништва  | М. привреде | РАС, ПКС, АРРА (сви органи) | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС | Програм 1505ПА 0004 | 20.000 | 15.000 |
| 4.1.4 Континуирано унапређење и промоција портала „Предузетништво”,  | М. привреде | Сви органи | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1508 ПА0004  | 13.279 | 14.607 |

|  |
| --- |
| Мера 4.2: Интензивирање подршке већој инклузивности развоја МСПП |
| Институција одговорна за реализацију: М. привреде |
| Период спровођења: 2023 - 2024 | Тип мере: промотивно-едукативна |
| Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере: | / |
| Показатељ(и) на нивоу мере *(показатељ резултата)* | Jединица мере | Извор провере | Почетна вредност  | Базна година | Циљана вредност у 2023. години  | Циљана вредност у последњој години АП |
| Жене предузетници и млади подржани кроз финансијску и нефинансијску подршку  | Број | Извештај М. привреде | 2570 (100 кроз финансијску подршку, а 2470 кроз нефинансијску подршку) | 2021 | 2.910 (310 кроз финансијску подршку, а 2600 кроз нефинансијску подршку) | 2.980 (330 кроз финансијску подршку, а 2650 кроз нефинансијску подршку) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Извор финансирања мере | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. |
| У 2023. години | У 2024. години |
| Приходи из буџета | Раздео 20-М. привреде,Програм 1509, Пројекат 4002; Програм 1509, Пројекат 4003; | 717.032 | 636.341 |
| Финансијска помоћ ЕУ:ИПА |  | 41.208 | - |
| Донаторска средства-UN WOMEN |  | 2.933 | - |
| Други извор: АПР |  | 3.000 | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назив активности: | Орган који спроводи активност | Oргани партнери у спровођењу активности | Рок за завршетак активности | Извор финансирања | Веза са програмским буџетом | Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.  |
| 2023 | 2024 |
| 4.2.1 Пакет услуга за младе и жене предузетнике ССУ | М. привреде | РАС АРРА | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС | Програм 1509 Пројекат 4003 | 23.946 | 26.341 |
| 4.2.2 Студија о женама предузетницима  | М. привреде |  | 4. квартал 2023. | Директна донаторска средства преко „UN Women” |  | 2.933 | / |
| 4.2.3 Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за женско предузетништво  | М. привреде | ФзР | 4. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1509Пројекат 4002 | 600.000 | 610.000 |
| 4.2.4 Подршка младима и женама предузетницима у неразвијеним областима кроз „ЕУ ПРО Плус“ | МЕИ | М. привреде УНОПС ЈЛС | 4. квартал 2024. | 56 – Средства ИПА |  | 41.208 | / |
| 4.2.5 Праћење спровођења поступка регистрације пола оснивача и заступника у Регистру привредних субјеката  | АПР | М. привреде | 3. квартал 2023. | Сопствена средства АПР |  | 3.000 | / |
| 4.2.6 Промовисање примера сарадње локалних самоуправа и социјалних предузећа | МРЗБСП | СКГО М. привреде | 4. квартал 2024. | 01/буџет РС |  | / | / |
| 4.2.7 Програм промоције развоја Ромског предузетништва | АОФИ | М. привреде | 1. квартал 2024. | 01/ буџет РС | Програм 1509Пројекат 4002 | 93.086 | / |

НАПОМЕНА: За конверзију износа из € и $ у РСД коришћен је средњи курс НБС на дан 20. март 2023.

ПРИЛОГ 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Листа скраћеница |  |
| Агенда 2030 | Агенда Уједињених нација за одрживи развој од 2015. до 2030. године |
| АЛСУ | Агенција за лиценцирање стечајних управник |
| АОФИ | Агенција за осигурање и финансирање извоза |
| АПР | Агенција за привредне регистре |
| АРРА | Акредитована регионална развојна агенција |
| БДВ | Бруто домаћа вредност |
| БДП | Бруто домаћи производ |
| ГИЗ | Немачка организација за међународну сарадњу |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| ЕБРД | Европска банка за обнову и развој |
| ЕГД | Европски зелени договор |
| ЕЕН | Европска мрежа предузетништва |
| ЕК | Европска комисија |
| ЕРП | Програм економских реформи |
| ЕТФ | Европска тренинг фондација |
| ЕУ | Европска унија |
| ЕУ Стратегија МСП | Стратегија МСП за одрживу и дигиталну Европу |
| ИКТ | Информационо-комуникационе технологије |
| ИПА | Инструмент за претприступну помоћ |
| ИСС | Институт за стандардизацију Србије |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЈПД | Јавно-приватни дијалог |
| КДОНОК | Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| КФВ | КФВ Развојна банка |
| МДУЛС | Министарство за државну управу и локалну самоуправу |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| MЗ | Министарство здравља |
| МЗБПД | Министарство за бригу о породици и демографију |
| МЗЖС | Министарство за заштиту животне средине |
| МК | Министарство културе  |
| ММСП | Микро, мала и средња предузећа |
| МНТРИ | Министарство науке, технолошког развоја и иновација |
| М. привреде | Министарство привреде |
| М.просвете | Министарство просвете |
| МРЗБСП | Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања |
| МСП | Мала и средња предузећа |
| МСПП | Мала и средња предузећа и предузетници |
| НАЈУ | Национална академија за јавну управу |
| НАЛЕД | Национална алијанса за локални економски развој |
| НБС | Народна банка Србије |
| НИО | Научно-истраживачка организација |
| НСЗ | Национална служба за запошљавање |
| ОЕЦД | Организација за економску сарадњу и развој |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| РАС | Развојна агенција Србије |
| РЗС | Републички завод за статистику |
| РСЈП | Републички секретаријат за јавне политике |
| СБА | Акт о малим предузећима |
| СДИ | Стране директне инвестиције |
| СЕФ | Српска асоцијација за предузетништво |
| СКГО | Стална конференција градова и општина |
| ССП | Споразум о стабилизацији и придруживању |
| ССУ | Стандардизовани сет услуга |
| Стратегија | Стратегији за развој МСПП за период од 2023. до 2027. године са Акционим планом за период од 2023. до 2024. године |
| Стратегија МСПП | Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период од 2015. до 2020. године |
| УБС | Удружење банака Србије |
| УНДП | Програм Уједињених нација за развој |
| УНОПС | Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге |
| ФЗР | Фонд за развој Републике Србије |
| ФИД | Фонд за иновациону делатност |
| ЦДТ | Центар за дигиталну трансформацију ПКС |
| ЦЕФТА | Централноевропски уговор о слободној трговини |
| ЦОР | Циљеви одрживог развоја |
| ЦРОСО | Централни регистар обавезног социјалног осигурања |