## Sve aktivnosti export_1
Годишњи извештај о спровођењу за 2023. годину за: |  |  |  |  | СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН (2023 - 2025)
Орган који израђује средњорочни план: |  |  |  |  | МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Управе у саставу: |  |  |  |  | ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ УПРАВА ЗА БРЗИ ОДГОВОР
Табела I
Oпшти циљ 1. Подизање конкурентности индустрије Републике Србије
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
БДВ прерађивачког сектора у укупном БДВ (%) |  |  | 16 (2020) |  | 17 |  | 24.9 | Подаци се односе на укупну индустрију (расположиви подаци за 2023.) Укупна индустрија (сектори B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама), подаци за прерађивачку индустрију за 2023. годину нису још доступни. У 2022. години учешће прерађивачког сектора у укупној БДВ 16,1%.
БДВ по запосленом у прерађивачком сектору, хиљаде евра (%) |  |  | 13 (2020) |  | 16 |  | 24.2 | Подаци се односе на укупну индустрију (расположиви подаци за 2023.) Укупна индустрија (сектори B-E - Рударство; Прерађивачка индустрија; Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром; Снабдевање водом и управљање отпадним водама), подаци за прерађивачку индустрију за 2023. годину нису још доступни. У 2022. години БДВ прерађивачког сектора по запосленом износи 16,5 хиљада евра.
Посебан циљ 1.1. Унапређена дигитализација пословних модела индустријске производње
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат индустријских привредних субјеката који користе ЕРП1 софтвер |  |  | 22 (2020) |  | 25 |  | 22.4
Мера 1.1.01. Промоција дигиталне трансформације индустрије
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број привредних субјеката који је упознат са концептом дигиталне трансформације, годишње (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 200 |  | 495
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.1.01. Организовање промотивних акитивности за приближавање концепта дигиталне трансформације представницима традиционалних индустрија (нпр. конференције, брошуре о одређеним привредним гранама, збирка успешних прича, итд.) | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | У организацији Центра за дигиталну трансформацију одржане су конференције у Нишу и Крагујевцу, које су посвећене могућностима вештачке интелигенције за унапређење пословања. |  |  | . | .
1.1.1.02. Организација сусрета у оквиру ИТ центара, на којима би присуствовали и привредни субјекти традиционалне индустрије | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Конференције у Научно технолошком парку у Нишу и Ректорату Универзитета у Крагујевцу су омогућиле сусрет експерата из области вештачке интелигенције и представника МСП, као и презентацију примене решења вештачке интелигенције у различитим областима. |  |  | . | .
Мера 1.1.02. Програм едукације и саветовање компанија о примени дигиталних решења у индустрији
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број привредних субјеката који су похађали програм обуке на годишњем нивоу (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 200 |  | 250
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.2.01. Организација едукативних радионица у оквиру ИТ хабова за традиционалне индустријске компаније | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | 20. новембра 2023. године, у хотелу Мона Плаза у Београду, одржана је конференција „ФУ:ТУРИЗАМ“ са темом "Могућности примене вештачке интелигенције у туризму. На конференцији је одржано низ предавања и презентација стручњака из области вештачке вештачке интелигенције, као и приказа решења вештачке интелигенције у пракси.ије, као и прикази решења вештачке интелигенције у пракси. |  |  | . | .
1.1.2.02. Проширење кадровских капацитета, а пре свега броја консултаната за дигиталну трансформацију | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Центар за дигиталну трансформацију има 68 сертификованих консултантата, а ресертификација је успешно урађена са 10 консултаната из друге генерације консултаната. Услед повећаног обима посла, Центар за дигиталну трансформацију запослио је два нова запослена на пословима Програма подршке дигиталној трансформацији. . |  |  | . | .
Мера 1.1.03. Подстицајни програм подршке дигиталној трансформацији индустрије у Републици Србији
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број привредних субјеката у којима су примењена дигитална решења (Број) |  |  | 35 (2019) |  | 250 |  | 265
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.3.01. Креирање и спровођење Програма подршке дигиталној трансформацији ММСП | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Креиран је Програм дигиталне трансформације за 2023. годину, уз активности на његовом промовисању. |  |  | . | .
1.1.3.02. Саветовање компанија путем мреже сертификованих консултаната о утврђивању њиховог статуса и потреба за дигиталном трансформацијом и креирање Експертске анализе ради дефинисања главних потенцијала дигиталне трансформације (дијагноза) | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | У 2023. години пријавило се укупно 495 компанија за дигиталну трансформацију, а експертска анализа њиховог статуса и потреба за дигитализацијом је урађена за укупно 205 компанија (157 из Програма 2022. године и 48 из 2023. године). . |  |  | . | Реализација ће се наставити у 2024. години.
1.1.3.03. Саветовање компанија путем мреже сертификованих консултаната у дефинисању стратегије примене за изабране приоритетне области | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | Стратегија дигиталне трансформације пословања је урађена за укупно 222 корисника (220 из Програма 2022. године и 2 из 2023. године). . |  |  | . | Реализација ће се наставити у 2024. години.
1.1.3.04. Суфинансирање трошкова имплементације одобрених пројеката предложених у оквиру стратегије дигиталне трансформације појединачних привредних субјеката (унапређења/увођења нових: пословних процеса, пословних модела, производа, услуга), као и трошкова услуга сертификованих консултаната | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | Имплементација и верификација дигиталне трансформације је урађена за укупно 265 корисника (све из Програма из 2022. године). . |  |  | . | Реализација ће се наставити у 2024. години.
1.1.3.05. Анализа ефеката програма | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | Имајући у виду да се овде се не ради о испуњености краткорочних циљева, шта су и како имплементирали од технолошког решења, већ да ли су имплементирана технолошка решења допринела ниховом бољем и успешнијем пословању, анализа ће се наставити. . |  |  | . | Реализација ће се наставити у 2024. години.
Мера 1.1.04. Обезбеђивање адекватног нивоа дигиталне безбедности за индустрију
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат индустријских предузећа (са десет и више запослених) која тестирају ИКТ безбедносну заштиту (%) |  |  | 22 (2020) |  | 25 |  | 23 | Последњи доступан податак је за 2022. годину.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.4.01. Упостављање промотивне платформе за дигиталну безбедност и безбедност комуникација у циљу подизања значаја и настанка решења у овој области значаја и настанка решења у овој области | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | није започето | - |  | . |  |  | . | Активност ће бити реализована у оквиру наредног акционог плана за период 2024-2025.
Мера 1.1.06. Подстицајни програми за јачање дигиталних вештина запослених у индустрији кроз неформални систем образовања
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број сертификованих полазника годишње (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 100 |  | 103
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.1.5.01. Креирање промотивне платформе за тренинге из области дигиталних вештина | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Поред постојећа 4 модула за обуке у области дигиталне трансформације, на платформу Дигиталне академије Центра за дигиталну трансформацију су постављена још два нова модула - Пословни процеси (дигитализација алата за продају, ЕРП, дигитализација пословних процеса) и Вештачка интелигенција (основе вештачке интелигенције, вештачка интелигенција и обрада текста, учење подстицајем, паметна фабрика) . |  |  | . | .
1.1.5.02. Организација тренинга из области дигиталних вештина | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Обуке у оквиру 6 модула Дигиталне академије је похађало 103 корисника. . |  |  | . | .
Посебан циљ 1.2. Развој индустрије базиране на иновацијама и развоју виших фаза технолошке производње
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Учешће БДВ средње-високих и високих технолошких области прерађивачких индустрија у укупној БДВ прерађивачке индустрије |  |  | 25,4 (2020) |  | 29 |  | 25.8 | Последњи доступан податак је за 2022. годину.
Мера 1.2.01. Подстицаји индустријским привредним субјектима за развој иновативних решења кроз пројекте сарадње са научно-истраживачком заједницом
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Улагање привредних субјеката прерађивачког сектора у R&D (хиљаде ЕУР) |  |  | 0 (2020) |  | 200 |  | - | Нема расположивих података.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.1.01. Дефинисање програма Министарства привреде за подршку привредним субјектима који развијају иновативна решења и који су део институционалне инфраструктуре, а у секторима који су препознати Стратегијом паметне специјализације | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Донета је Уредба о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновацију („Службени гласник РС”, број 18/22). |  |  | . | .
1.2.1.02. Спровођење програма подршке привредним субјектима који развијају иновативна решења | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | Није било уговора о додели средстава подстицаја по овој уредби у 2023. години. |  |  | . | Реализација ће се наставити у 2024. години. .
1.2.1.03. Израда анализе ефеката програма | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | није започето | - |  | . |  |  | . | Анализа ефеката ће бити извршена у наредном периоду.
Мера 1.2.02. Укључивање индустријских привредних субјеката у међународне програме који имају за циљ развој иновативних решења и унапређење конкурентности индустрије
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број апликација за међународне програме на годишњем нивоу (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 5 |  | - | Податак није доступан.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.2.01. Организовање информативног центра за учешће на међународним пројектима који подстичу истраживање, развој, иновације и предузетничке иницијативе | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Привредна комора Србије је организовала саветодавну службу за МСП за приступ расположивим средствима финансирања. . |  |  | . | .
1.2.2.02. Организовање радионица за попуњавање апликације | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Привредна комора Србије је одржала три обуке: “Припрема ЕУ пројеката и развој пројектне идеје према одговарајућим матрицама (ПЦМ и ЛФМ)” са 6 полазника, “Припрема ЕУ пројеката и израда буџета за пројекте” са 9 полазника и “Припрема ЕУ пројеката: јавне набавке и тендерске процедуре по ПРАГ-у” са 11 полазника. . |  |  | . | .
Мера 1.2.03. Подршка развоју и унапређењу производних процеса кроз пројекте индустријске институционалне инфраструктуре
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број предузећа корисника специфичних консталтинг услуга на нивоу институционалне инфраструктуре на годишњем нивоу (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 100 |  | - | Нема доступних података јер активност није реализована.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.3.01. Пружање специфичних консталтинг услуга организацијама институционалне инфраструктуре са циљем јачања њихових организационих способности (бизнис инкубатори, кластери, итд.) | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | није започето | - |  | . |  |  | . | Активност ће бити реализована у оквиру наредног акционог плана за период 2024-2025. .
1.2.3.02. Развиjање услуга у организацијама институционалне инфраструктуре за привредне субјекте, а на тему програма за развој производног процеса (нпр. Layout производња) | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | није започето | - |  | . |  |  | . | Активност ће бити реализована у оквиру наредног акционог плана за период 2024-2025. .
Мера 1.2.04. Афирмација заштите интелектуалне својине
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Индекс заштите интелектуалне својине (Индекс - композитни показатељи) |  |  | 108 (2020) |  | 75 |  | 53
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.4.01. Организација промотивне кампање о заштити сопствене и употреби туђе интелектуалне својине | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Завод за заштиту интелектуалне својине имао је активности на 5 привредних сајамских манифестација: - Међународни сајам Agro Belgrade 2023, од 26-28.01.2023. године у Београду; - 18. Сајам привреде СПРЕГ у Ваљеву, 6-8. 04.2023. године; - 15. Belgrade Future Gaming у Београду, 31.05-01. 06. 2023. године; - 37. Тесла фест у Новом Саду, 12-13.10.2023. године и - 17. сајам Етно храна и пиће 2023 у Београду, 30.11.-03.12.2023. године. |  |  | . | .
1.2.4.02. Организовање едукативних радионица о потреби заштите интелектуалне својине | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Завод је рганизовано је 43 догађаја који су имали едукативни карактер са 2035 учесника. Догађаји су организовани онлајн и са учешћем у присуству учесника и то: 15 (1206) догађаја је било за општу јавност, 12 (354) за универзитете и друге НИО, 11 (284) за МСП, за институције за спровођење права интелектуалне својине 3 (101) догађаја и за проналазаче 2 догађаја са 90 учесника. |  |  | . | .
Мера 1.2.05. Програм подршке за индустријске привредне субјекте за набавку технолошке опреме прве генерације
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Вредност набављене технолошке опреме прве генерације (РСД) |  |  | 0 (2019) |  | 1,1E9 |  | 1.034.923.416,48
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.2.5.01. Припрема Предлога програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте који ће обухватити и индустријске привредне субјекте за набавку технолошке опреме прве генерације | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Програм је благовремено припремљен. |  |  | . | .
1.2.5.02. Спровођење Програма подршке подстицања предузетништва кроз развојне пројекте | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршено | - |  | Програм је успешно реализован, тако што је за нову опрему кроз бесповратна средства исплаћено 185.716.485,16 динара за 41 корисника, а укупна вредност инвестиција (кредитна и бесповратна средства) је 1.034.923.416,48 динара. . |  |  | . | .
1.2.5.03. Израда анализе ефеката Програма и препоруке за унапређење | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | није започето | - |  | . |  |  | . | Анализа ће бити спроведена у наредном периоду.
Посебан циљ 1.3. Повећан укупни обим инвестиција у индустрију уз раст квалитета инвестиција
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Учешће инвестиција у БДП |  |  | 21,4 (2020) |  | 24 |  | 22.7 | На основу процене за 2023. годину.
Мера 1.3.01. Програм подршке развоју инфраструктуре за потребе индустријских зона
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Годишња вредност реализоване подршке развоју пословне инфраструктуре (индустријске зоне и остала пословна инфраструктура) (милиони РСД) |  |  | 512177,6 (2020) |  | 1.000 |  | 698.22
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.1.01. Доношење Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у циљу стварања повољних услова за привлачење инвестиција, унапређење привредног амбијента и отварање нових радних места | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СИИП | завршено | - |  | За реализацију ове активности донетa јеУредба о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре („Службени гласник“ број 11/23 и 83/23), након чега је објављен Јавни позив на који је поднето 79 пријавa пројеката и донета је Одлука о распореду и коришћењу средстава о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре за 2023. годину. . |  |  | . | .
1.3.1.02. Праћење реализације инфраструктурних пројеката и њиховог утицаја на унапређење привредног амбијента | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СИИП | завршено | - |  | Завршена је реализација 23 инфраструктурнa пројеката. Од укупно одобрених средстава укупно је утрошено 698.222.155,29 динара што представља годишњу вредност реализоване подршке развоју пословне инфраструктуре. . |  |  | . | .
1.3.1.03. Анализа ефеката Програма подршке развоју пословне инфраструктуре | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СИИП | у току | - |  | Вршена је стална комуникација са јединицама локалне самоуправа ради достављања информација о статусу пројеката и оствареним ефектима и резултатима након реализације . |  |  | . | .
1.3.1.04. Припрема регулаторног оквира за регулисање положаја индустријских зона | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | У току су активности на припреми регулативе. |  |  | . | Потребне су додатне анализе за коначну припрему регулаторног оквира за регулисање положаја индустријских зона.
Мера 1.3.02. Уравнотежавање регионалног индустријског развоја
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Укупни годишњи подстицаји регионалног развоја у форми финансијске подршке за привлачење инвестиција (милиони РСД) |  |  | 8,65 (2020) |  | 9 |  | 1.14 | Подаци су за период I-VI 2023.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.3.2.01. Дефинисање инвестиционих подстицаја са фокусом на регионе у којима је заступљена прерађивачка индустрија са ниском додатом вредношћу | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | Програм о распореду и коришћењу средстава за унапређење производње у производним гранама од значаја за равномерни локални и регионални развој односи се на унапређење производње у гранама делатности својственим одређеном региону или јединицама локалне самоуправе, чијом високом концентрацијом у оквиру привредних области и сектора се омогућава постизање потенцијала, конкурентности и профитабилности и непосредно утиче на остваривање равномерног локалног и регионалног развоја. Циљ Програма је унапређење производње структуриране по гранама делатности у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености разврстане у трећу или четврту групу, укључујући девастирана подручја, с тим да је за пројекте који се реализују на територији јединице локалне самоуправе која је према степену развијености разврстана у прву или другу групу, предвиђена могућност доделе средстава подстицаја само ако се односе на иновативан производ или производ који се превасходно увози и који домаћи произвођачи производе до 10% потреба тржишта Републике Србије. . |  |  | . | Реализација ће се наставити у 2024. години.
1.3.2.02. Активности привлачења инвестиција у регионима у којима је заступљена прерађивачка индустрија са вишом додатом вредношћу и где постоје потенцијали за истраживање, развој, иновације и предузетничке иницијативе у складу са препорукама датим у Стратегији паметне специјализације | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | Уредбом о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у аутоматизацију и иновацију („Службени гласник РС”, број 18/22) уређени су критеријуми, услови и начин привлачења директних улагања у аутоматизацију постојећих капацитета и иновације у индустријским областима са високом додатом вредношћу. У складу са овом уредбом средства подстицаја се могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у индустријским областима са високом додатом вредношћу за улагања ради аутоматизације и/или увођења иновативности чија је минимална вредност улагања у материјална и нематеријална средства 5.000.000 евра, а приоритетни критеријум за стручну анализу пројеката је технолошки ниво делатности која је предмет улагања, у складу са класификацијом Евростата, као и ефекти иновације на унапређење пословања корисника средстава и степен производне комплексности корисника средстава. |  |  | . | Реализација ће се наставити у 2024. години.
Посебан циљ 1.4. Унапредити технолошку структуру извоза
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Покривеност увоза извозом у средњем/високом технолошком сектору индустрије |  |  | 78,4 (2020) |  | 85 |  | 79.9
Мера 1.4.01. Идентификација и подстицање извозно оријентисаних сектора индустрије виших фаза прераде
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број предузећа која су прошла обуку на годишњем нивоу (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 50 |  | 142
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.4.1.01. Идентификовање предузећа са извозним потенцијалом у области више фазе прераде, као и њихових потреба, пре свега у секторима препознатим у Стратегији паметне специјализације | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | Због важности усклађивања са ЕУ регулативом и предстојећим обавезама извозника везаним за извештавање о угљеничном отиску, ПКС је одржала низ едукативних радионица за извознике у областима вештачких ђубрива, алуминијума, гвожђа и челика. |  |  | . | Обуке ће у наредном периоду бити орјентисане више на практичне и конкретне савете у вези са испуњавањем обавеза за извознике.
1.4.1.02. Организација едукативних радионица са идентификованим предузећима са извозним потенцијалом у области више фазе прераде, пре свега у секторима који су препознати у Стратегији паметне специјализације | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | Едукативне радионице су одржане у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Сремској Митровици, којима је присуствовало 142 учесника. |  |  | . | Обуке ће у наредном периоду бити орјентисане више на практичне и конкретне савете у вези са испуњавањем обавеза за извознике.
Посебан циљ 1.5. Трансформација индустрије од линеарног ка циркуларном моделу
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Стопа коришћења циркуларних ресурса у индустрији |  |  | 0 (2020) |  | 3 |  | 1.4 | Стопа кружне употребе материјала, податак није коначан и односи се на 2022. годину и односи се на укупно рециклиране матријале.
Мера 1.5.01. Промоција циркуларне економије и едукација привредних субјеката
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број запослених у привредним субјектима на стратешком нивоу који су похађали формате обуке о циркуларној економији, годишње (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 1.000 |  | 463 | Поред едукација, у 2023. години је било доста материјала (студије, водичи, мапе пута) који су дистрибуирани привредим субјектима путем маилова и промовисани кроз регионалне привредне коморе, па нису остварене циљане вредности у виду броја учесника на обукама.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.5.1.01. Организација промотивних и едукативних скупова за индустријске субјекте на тему циркуларне економије, према различитим врстама рециклажних сировина и ефикаснијој употреби ресурса, уз укључивање центара који су активни у овом сектору | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | завршен | - |  | Oрганизоване су радионице у областима: - Мапа пута за поновну употребу, рециклажу или валоризацију грађевинског бетонског отпада; - Подршка извозним предузећима у вези са извештавањем о угљеничном отиску и CBAM механизмом, које су одржане у Београду за области вештачка ђубрива и цемент, Новом Саду, Сремској Митровици, Нишу и Крагујевцу за алуминијум, грожђе и челик; - Одрживо пословање, које су обухватиле обуке за извештавање за потребе прописа у ланцима добављача, ESG стандардима и CBAM механизма. Наведним обукама у 2023. години је присуствовало укупно 463 полазника. Поред тога, креирани су водичи „Циркуларна економија у пољопривреди (производња вина, пива и ракије), „Водич за безбедно управљање хемикалијама у концетпу циркуларне економије“, „Водич за мала и средња предузећа за моделе постројења за прераду отпадних вода – пољопривредни произвођачи и произвођачи хране у секторима меса, млека, поврћа, воћа и уљарица“, као и „Мапа пута за поновну употребу, рециклажу или валоризацију грађевинског бетонског отпада“. Припремљено је и Упутство – модел за утврђивање потенцијала привредних субјеката у индустријским градским зонама за развој индустријске симбиозе са предлогом софтверског решења за имплементациону подршку. |  |  | . | .
1.5.1.02. Израда анализе потенцијалних иностраних партнера за међународне пројекте из области циркуларне економије | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СПСИР | у току | - |  | . |  |  | . | Активност се припрема за реализацију у 2024. години у партнерству са Привредном комором Србије.
Посебан циљ 1.6. Подршка привредним субјектима на унапређењу конкурентности, безбедности и квалитета производа и услуга, коришћењем најновијих стандарда у организацији пословања и дигитализацијом услуга у области инфраструктуре квалитета
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
% раста извоза производа обухваћених Преговарачким поглављем 1 - Слобода кретања роба у укупном извозу Републике Србије |  |  | 74 (2020) |  | 77 |  | 76
Мера 1.6.01. Реализација пројекта Програм финансијске подршке – коришћењем стандарда до конкурентнијих производа
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављен ефикасан и оперативан инструмент финансијске подршке (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | 1 |  | 1
Број привредних субјеката обухваћених инструментом финансијске подршке (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 120 |  | 225
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.6.1.01. Имплементација програма подршке привредним субјектима (Министарство привреде, Развојна агенција Србије - РАС) – расписивање јавног позива и додела средстава корисницима | 4. квартал 2023. | МПРИВ - СКБП | завршено | 85.000.000 (средства РАС) |  | Предметни програм није финансиран из средстава Министарства привреде, будући да је Развојна агенција Србије 30. децембра 2022. године расписала јавни позив за спровођење Програма подршке развоју конкурентности у 2022. години, који је спроведен у сарадњи са Министарством привреде. Овај програм је подржавао готово идентичне активности, као и планирани Програм финансијске подршке - Коришћењем стандардa до конкурентнијих производа, од кога се одустало у 2023. години, како не би дошло до преклапања два слична програма. Програм је успешно реализиван (буџет Програма: 100 милиона РСД, утрошено око 85% буџета, преко 200 фирми се пријавило). |  |  | .Предметни програм није финансиран из средстава Министарства привреде, будући да је Развојна агенција Србије 30. децембра 2022. године расписала јавни позив за спровођење Програма подршке развоју конкурентности у 2022. години, који је спроведен у сарадњи са Министарством привреде. Овај програм је подржавао готово идентичне активности, као и планирани Програм финансијске подршке - Коришћењем стандардa до конкурентнијих производа, од кога се одустало у 2023. години, како не би дошло до преклапања два слична програма. Програм је успешно реализиван (буџет Програма: 100 милиона РСД, утрошено око 85% буџета, преко 200 фирми се пријавило). | Законом о буџету за 2024. годину, за реализацију сличног програма је предвиђено укупно 100.000.000 динара у оквиру буџета МП - Програм 1503
Мера 1.6.02. Реализација пројекта ПРОИЗВОД ИНФО – Успостављање јединственог дигиталног сервиса у вези са техничким прописима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављен јединствени дигитални сервис у вези са техничким прописима – Производ инфо (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2021) |  | 1 |  | 0 | МП није добило сагласност МФ на спровођење поступка јавне набавке за набавку хардвера и софтвера неопходних за успостављање јединственог дигиталног сервиса Производ инфо. Реализација пројекта је одложена за 2024.г.
Број корисника дигиталног сервиса - Производ инфо (Број) |  |  | 0 (2021) |  | 10.000 |  | 0 | МП није добило сагласност МФ на спровођење поступка јавне набавке за набавку хардвера и софтвера неопходних за успостављање јединственог дигиталног сервиса Производ инфо. Реализација пројекта је одложена за 2024.г.
Удео нотификованих техничких прописа у укупном броју донетих (%) |  |  | 60 (2019) |  | 80 |  | 70 | Остварена је циљна вредност са аспекта донетих техничких прописа који подлежу нотификацији, али је остварена вредност нижа јер се индикатор односи на укупан број техничких прописа, без обзира да ли подлежу нотификацији.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
1.6.2.01. 1.6.2.2 Унапређење база података и дигиталног сервиса у МП и институцијама ИК (ИСС, АТС и ДМДМ) у вези са техничким захтевима за производе и портала „TBT- Enquire point“ (Контактна тачка за производе) и умрежавање дигиталних сервиса, као и промоција заинтересованим странама и широј јавности | 4. квартал 2025. | МПРИВ - СКБП | одложено | 0 |  | . |  |  | МП није добило сагласност МФ на спровођење поступка јавне набавке за набавку хардвера и софтвера неопходних за успостављање јединственог дигиталног сервиса Производ инфо. Реализација пројекта је одложена за 2024.г. .МП није добило сагласност МФ на спровођење поступка јавне набавке за МП није добило сагласност МФ на спровођење поступка јавне набавке за набавку хардвера и софтвера неопходних за успостављање јединственог дигиталног сервиса Производ инфо. Реализација пројекта је одложена за 2024.г.набавку хардвера и софтвера неопходних за успостављање јединственог дигиталног сервиса Производ инфо. Реализација пројекта је одложена за 2024.г. | Поновно покретање поступка ЈН планирано је за први квартал 2024. г.
Oпшти циљ 2. Одрживо и ефикасно управљање ПСРС
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат ПСРС над којима је успостављено ефикасно и одрживо управљање (%) |  |  | 0 (2020) |  | 25 |  | 25 | Успостављен је надзор и управљање над јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса у складу са Законом о јавним предузећима. Примена Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије почиње у септембру 2024. године.
Посебан циљ 2.1. Развој јединственог оквира власништва и управљања за све ПСРС
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављен јединствен оквир власништва за све ПСРС |  |  | 0 (2020) |  | 0 |  | 0 | На основу Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије успоставиће се јединствени оквир власништва за сва привредна друштва која су у власништву Републике Србије.
Мера 2.1.01. Уједначавање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања за све ПСРС
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Израђен нов правни оквир (закони и подзаконски акти) који се примењује на ПСРС (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2020) |  | 1 |  | 1 | Израђен и усвојен Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије („Службени гласник РС”, број 76/23)
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.1.03. Израда и усвајање новог правног оквира који се примењује на ПСРС | 1. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Народна скупштина усвојила 6. септембра 2023. године. Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије ступио је на снагу 15. септембра 2023. године, а почиње да се примењује по истеку 12 месеци од дана ступања на снагу, осим одређених одредaба које се примењују од дана ступања на снагу овог закона. |  |  | . | .
2.1.1.04. Израда подзаконских аката ради спровођења новог правног оквира који се примењује на ПСРС | 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | У току је израда подзаконских аката. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање новог правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања. Реализација је започета након усвајања новог законодавног оквира, односно почевши од трећег квартала 2023. године. | Доношење подзаконских аката ће бити у складу са дефинисаним роковима Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.
Мера 2.1.02. Корпоративизација јавних предузећа – промена правне форме јавних предузећа у АД или ДОО
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број јавних предузећа која нису корпоративизована (Број) |  |  | 26 (2020) |  | 20 |  | 20 | Чланом 42. Закона о управљању привредним друштвима која су власнштву Републике Србије је прописана промена правне форме ЈП као и доношење акта о критеријумима за избор правне форме друштва капитала у коју ће се јавно предузеће трансформисати
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.2.01. Решавање имовинско-правног статуса у вези са јавном својином коју користе јавна предузећа која су у процесу корпоратизације | 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2027. | МПРИВ | није започето | - |  | Чланом 45. Закона у управљању прпривредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано је да су Друштва капитала дужна да доставе Министарству привреде списак непокретне имовине над којом имају право својине, односно право коришћења, најкасније у року од три године од дана почетка примене закона. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | Поступање у складу са чланом 45. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, који дефинише решавање имовинско-правног статуса својине.
2.1.2.02. Постепена измена правне форме јавних предузећа која су у процесу корпоратизације у правну форму АД или ДОО | 4. квартал 2023.-> 3. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Чланом 42. Закона о управљању привредним друштвима која су власнштву Републике Србије је прописана промена правне форме ЈП као и доношење акта о критеријумима за избор правне форме друштва капитала у коју ће се јавно предузеће трансформисати. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање новог правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања. Реализација је започета након усвајања новог законодавног оквира, односно почевши од трећег квартала 2023. године. | Влада ће, на предлог Министарства привреде, најкасније годину дана од дана почетка примене новог закона, донети потребне акте за промену правне форме јавних предузећа у форму друштва с ограниченом одговорношћу или акционарског друштва. Јавна предузећа су дужна да своју организацију, као и своје опште акте ускладе са одредбама овог закона најкасније у року од годину дана од регистрације промене правне форме.
Мера 2.1.03. Успостављање централизоване одговорности и институционалне надлежности
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат ПСРС обухваћених централизованом власничком функцијом у оквиру МП (%) |  |  | 32 (2020) |  | 40 |  | 40 | У портфељу се налазе јавна предузећа и друштва капитала која обављају делатност од општег интереса, као и предузећа у процесу приватизације. Нов законодавни оквиру уводи ширу надлежност (од септембра 2024. године) над свим привредним друштвима који су у власништву Републике Србије (+50%)
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.3.01. Након усвајања правног оквира успостављање критеријума за централизовану одговорност према ПСРС | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су власнштву Републике Србије дефинише критеријуме за централизовану одговорност према свим ПСРС. |  |  | . | .
2.1.3.02. Успостављање механизама координације између Министарства привреде и осталих институција | 2. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су власнштву Републике Србије дефинише механизме сарадње међу надлежним институцијама.. |  |  | . | .
Мера 2.1.04. Успостављање централизоване базе података свих ПСРС и њихових зависних друштава
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављена база података о ПСРС (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2020) |  | 1 |  | 1 | Успостављена база https://pretraga2.apr.gov.rs/EvidencijaPSRS
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.4.01. Унапређење постојећих информационих софтвера и изградње нових софтверских база и евиденција | 4. квартал 2023.-> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Успостављена информациона платформа за надзор и извештавање и налази се на домену https://nik.privreda.gov.rs.. |  |  | . | Новим законодавним оквиром предвиђено је да Министарство привреде успостави и води Јединствену евиденцију корпоративног управљања друштава капитала..
2.1.4.02. Редовно ажурирање података ПСРС и њихове имовине | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Распоживи подаци се налазе у бази која се налази на домену https://pretraga2.apr.gov.rs/EvidencijaPSRS и ажурирају се у складу са променама. |  |  | . | .
Мера 2.1.05. Класификација ПСРС
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат ПСРС класификованих према дефинисаним критеријумима (%) |  |  | 0 (2020) |  | 100 |  | 0 | Реализација мера је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.5.01. Креирање и успостављање критеријума за класификовање ПСРС | 1. квартал 2023.. -> 3. квартал 2024. | МПРИВ | у току | - |  | Чланом 12. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано је да ће се донети листа друштава капитала и мањинских друштава капитала, која ће садржати и класификацију ових друштава капитала. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | Дефинисање јасних и мерљивих критеријумима у складу са циљевима из новог законодавног оквира.
2.1.5.02. Анализа ПСРС према успостављеним критеријумима за класификацију | 1. квартал 2023. -> 3. квартал 2024. | МПРИВ | у току | - |  | Чланом 12. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано је да ће се донети листа друштава капитала и мањинских друштава капитала, која ће садржати и класификацију ових друштава капитала која се врши се на основу циљева управљања који су дефинисани законом. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | По дефинисању јасних и мерљивих критеријума извршиће се анализа привредних друштава.
2.1.5.03. Доношење акта којим ће се извршити класификација ПСРС и саставити списак класификованих ПСРС | 1. квартал 2023. -> 3. квартал 2024. | МПРИВ | у току | - |  | Чланом 12. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано је да ће се донети листа друштава капитала и мањинских друштава капитала, која ће садржати и класификацију ових друштава капитала која се врши се на основу циљева управљања који су дефинисани законом. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | Израда подзаконског акта - са листом друштава капитала и мањинских друштава капитала, која ће садржати и њихову класификацију.
2.1.5.04. Континуирано праћење критеријума класификације | 4. квартал 2023.-> 4. квартал 2027. | МПРИВ | у току | - |  | Приступило се изради критеријума и листи (са класификацијом) привредних друштава која су у власништву Републике Србије. |  |  | Чланом 12. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано је да ће се донети листа друштава капитала и мањинских друштава капитала, која ће класификовати ова друштва капитала, као и да ће се листа редовно ажурирати и објављивати. | Редовно ажурирање и објављивање листе са класификованим друштвима капитала која су у власништву Републике Србије.
Мера 2.1.06. Јачање и усавршавање кадровских капацитета Министарства привреде
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Повећан број људских ресурса (новозапослени) (Број) |  |  | 0 (2020) |  | 0 |  | 0 | Реализација мера је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.
Усавршени кадровски капацитети (%) |  |  | 0 (2020) |  | 40 |  | 0 | Реализација мера је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, потребно је обезбедити финансијска средства за реализацију исте.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.6.01. Спровођење неопходних организационих промена у МП | 1. квартал 2023. -> 4. квартал 2024. | МПРИВ | није започето | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије дефинише централну улогу Министарства привреде у власничком управљању и проширује обим послова и надлежности. Усвајање закона директно имплицира повећање броја и стручности људских ресурса. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања (Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије). | Спровођење неопходних организационих промена у МП.
2.1.6.02. Унапређење капацитета људских ресурса у МП | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2027. | МПРИВ | у току | - |  | Започето је унапрећење капацитета људских ресурса у МП. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања (Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије). | Даље унапређење капицитета људских ресурса.
2.1.6.03. Креирање и успостављање континуираног процеса едукације људских ресурса у оквиру МП | 1. квартал 2023. -> 4. квартал 2027. | МПРИВ | није започето | - |  | Није успостављен систем континуиране едукације, потребно је обезбедити финансијска средства. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања (Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије). | Креирање и успостављање континуираног процеса едукације.
Мера 2.1.07. Централизација и дигитализација процеса надзора и извештавања ПСРС (развој ИТ софтвера)
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Развијен софтвер за систем надзора и извештавања ПСРС (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2020) |  | 1 |  | 1 | Софтвер за систем надзора и извештавања је развијен и налази се на домену https://nik.privreda.gov.rs
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.1.7.01. Креирати поступак за праћење спровођења стратегије и пословних програма свих ПСРС од стране МП | 4. квартал 2023.-> 2. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Чланом 15. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано да ће се донети подзаконски акти којим се утврђују садржина, израда, рокови и начин достављања периодичних извештаја о пословању у року од 6 месеци од почетка примене наведеног закона. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања (Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије). | Доношење подзаконског акта за дефинисање процеса извештавања.
2.1.7.02. Успоставити стандардизовани приступ за подношење стратешких докумената од стране ПСРС Министарству привреде | 4. квартал 2023.-> 2. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Чланом 15. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано да ће се донети подзаконски акти којим се утврђују садржина, израда, рокови и начин достављања средњорочних планова пословања и годишњих плана пословања у року од 6 месеци од почетка примене наведеног закона. |  |  | Реализација активности је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања (Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије) | Доношење подзаконског акта за дефинисање подношења стратегије и пословних планова.
2.1.7.03. Развити софтвер за праћење перформанси ПСРС и процеса извештавања | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Софтвер за систем надзора и извештавања је развијен и налази се на домену https://nik.privreda.gov.rs.. |  |  | . | Укључење свих привредних друштава која су у влансиштву Републике Србије у информациону платформу.
Посебан циљ 2.2. Успостављање, развој и унапређење корпоративног управљања у ПСРС
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат ПСРС у којима је успостављен јединствен систем корпоративног управљања |  |  | 0 (2020) |  | 12 |  | 0 | Реализација мера је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. Нов закон дефинише систем корпоративног управљања за сва привредна друштва која су у влансиштву Републике Србије
Мера 2.2.01. Уређивање питања корпоративног управљања у складу са најбољом међународном праксом
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успостављена јединствена процедура избора органа управљања и директора у свим ПСРС (%) |  |  | 13 (2020) |  | 13 |  | 13 | Реализација мера је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике СрбијеПроценат се односи на избор директора у оквиру јавних предузећа и привредних друштава која послују у складу са Законом о јавним предузећима..
Проценат ПСРС са успостављеном или повереном независном функцијом интерне ревизије (%) |  |  | 19 (2020) |  | 30 |  | 72 | Законом о буџетском систему прописани рок за достављање извештаја о функционисању система интерне ревизије од стране корисника јавних средстава 31. март текуће за претходну годину, Централна јединица за хармонизацију располаже само подацима за 2022. годину из Консолидованог годишњег извештаја о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републике Србије за 2022. годину.Oд укупно 39 јавних предузећа и друштава капитала на централном нивоу РС која обављају делатност од општег интереса и која примењују Закон о јавним предузећима, функционалну ИР има њих 28, што чини 72% од укупног броја ове категорије. Од 14 јавних предузећа и друштава капитала која су у обавези да имају јединицу интерне ревизије са најмање три интерна ревизора, њих 10 имају попуњену јединицу интерне ревизије са три и више интерних ревизора.
Проценат великих ПСРС код којих је успостављена комисија за ревизију (%) |  |  | 0 (2020) |  | 25 |  | 25 | Резултатом су обухваћени подаци за велика јавна предузећа и друштва капитала која послују у складу са Законом о јавним предузећима имајју комисију за ревизију.Чланом 27. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано је да је друштво капитала које је велико, односно средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство, у обавези да има Комисију за ревизију.Oд укупно 39 јавних предузећа и друштава капитала на централном нивоу РС која обављају делатност од општег интереса и која примењују Закон о јавним предузећима, функционалну ИР има њих 28, што чини 72% од укупног броја ове категорије. Од 14 јавних предузећа и друштава капитала која су у обавези да имају јединицу интерне ревизије са најмање три интерна ревизора, њих 10 имају попуњену јединицу интерне ревизије са три и више интерних ревизора.
Проценат великих ПСРС код којих је успостављена комисија за именовања и накнаде (%) |  |  | 0 (2020) |  | 20 |  | 0 | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. Чланом 27. истог закона прописано је Друштво капитала може образовати друге комисије, поред комисије за ревизију, у складу за законом којим се уређује правни положај привредних друштава.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.2.1.01. Анализа стања, идентификовање проблема за успостављање јединственог система за корпоративно управљање у ПСРС | 2. квартал 2023.-> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Израда законодавног оквира који ће прописати обавезу успостављања јединственог система за корпоративно управљање у свим привредним друштвима која су у влансиштву Републике Србије. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. Чланом 38. наведеног закона дефинисано је да Министарство привреде успоставља и води Јединствену евиденцију корпоративног управљања друштава капитала. | Израда и успостављање јединственог система за корпоративно управљање.
2.2.1.02. Дефинисати критеријуме за избор представника Републике Србије у скупштини ПСРС | 4. квартал 2023. | МПРИВ | у току | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије Чл. 20-25. дефинише услови и начин провере исуњености услова, избор и поступање по питању представника РС у скупштинама привредних друштава. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | У складу са чланом 24. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије утврће се додатни услови за именовање и поступак именовања органа друштва капитала.
2.2.1.03. Утврдити структуриран, транспарентан поступак именовања надзорних одбора ПСРС | 4. квартал 2023. | МПРИВ | у току | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије дефинише начин избор чланова надзорног одбора у дводомном систему управљања. . |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | У складу са чланом 24. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије утврће се додатни услови за именовање и поступак именовања органа друштва капитала.
2.2.1.04. Утврдити критеријуме за систем усавршавања из области корпоративног управљања и сертификације за органе управљања ПСРС | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије чланом 34. дефинише обавезу и лица која су дужна су да се стручно усавршавају из области корпоративног управљања. |  |  | . | .
2.2.1.05. Креирати промотивну платформу за тренинге из области корпоративног управљања | 4. квартал 2023.-> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије чланом 34. дефинише обавезу стручног усавршавања из области корпоративног управљања. Отпочет рад на дефинисању програма и испита. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. . | Креирање промотивне плаформе и успостављање тренинга из области корпоративног управљања.
2.2.1.06. Утврдити услове и смернице за састав комисије за ревизију у свим ПСРС | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Чланом 27. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано је да је друштво капитала које је велико, односно средње правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство, у обавези да има Комисију за ревизију. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | Утврђивање услова и смерница за састав комисије за ревизију.
2.2.1.07. Дефинисати услове и смернице за успостављање извршног одбора у великим ПСРС | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије је омогућио отпочињање наведене активности. . |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | Дефинисати услове и упутства с за успостављање извршног одбора у великим друштвима капитала у власнишву Републике Србије. власнишву Републике Србије.тављање извршног одбора у великим друштвима капитал
2.2.1.08. Успоставити праксу за одборе да мандат вршиоца дужности не траје дуже од годину дана | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Члан 23. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописује да се Изузетно, до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, именује се вршилац дужности директора, сходном применом Закона којим се уређује правни положај привредних друштава, без спровођења јавног конкурса, а најдуже на период до годину дана. |  |  | . | .
2.2.1.09. Преиспитати постојеће и утврдити додатне критеријуме за одвојену јединицу за интерну ревизију у великим ПСРС, у складу са појмом независности садржаним у Закону о буџетском систему | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Анализа приспелих извештаја о функционисању система интерне ревизије од јавних предузећа и друштава капитала која су у обавези да имају јединицу интерне ревизије (велики ПСРС) показала је да није било нарушавања независности интерних ревизора, односно јединице за интерну ревизију, сходно томе се одустало од израде посебних критеријума. . |  |  | . | У случају да анализа извештаја о функционисању система интерне ревизије јавних предузећа и друштава капитала за 2023. годину покаже да постоји нарушање независности функције интерне ревизије, Централна јединица за хармонизацију приступиће изради предлога критеријума којим би се та одступања уклонила.
Мера 2.2.02. Креирање политике обелодањивања информација ПСРС
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат ПСРС који јавно објављују прописане информације и документа (%) |  |  | 0 (2020) |  | 35 |  | 22 | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношење Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. Резултатом остварења су обухваћени подаци за јавна предузећа и друштва капитала која послују у складу са Законом о јавним предузећима.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.2.2.01. Израдити додатне критеријуме за транспарентност података | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | - |  | Члан 31. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописује обавезу друштва капитала да у року од 30 дана од усвајања дефинисаних акта, односно именовања лица, на својој интернет страници исте и објави. |  |  | . | .
2.2.2.02. Дефинисати јасан процес праћења објављивања података | 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Члан 31. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописује обавезу друштва капитала да у року од 30 дана од усвајања дефинисаних акта, односно именовања лица, на својој интернет страници исте и објави. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | Дефинисање процеса и начина праћења објављивања података.
Мера 2.2.03. Дефинисање циљева пословања и кључних показатеља успеха за сваки ПСРС кроз писма очекивања
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Проценат ПСРС са дефинисаним циљевима и кључним показатељима успеха одређеним у писмима очекивања (%) |  |  | 0 (2020) |  | 10 |  | 0 | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношење Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. Чланом 13. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано, прописано је да ће Министарство привреде сваке године, утврђивати опште годишње циљеве друштава капитала кроз годишње смернице за управљање. Примена закона почиње од септембра 2024. године.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.2.3.01. Дефинисати циљеве и кључне показатеље успеха за ПСРС | 4. квартал 2023.-> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Члан 13. Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије прописано је да Министарство привреде сваке године, најкасније до 1. септембра текуће године за наредну годину, утврђује опште годишње циљеве друштава капитала кроз годишње смернице за управљање. Друштва капитала, најкасније до 1. августа текуће године достављају Министарству предлоге за израду Смерница. Смерницама се утврђују годишњи циљеви друштва капитала (општи циљ) са мерама и упутствима за њихово остваривање, а нарочито имајући у виду област и сложеност пословања, величину, власничку структуру, као и остале критеријуме од значаја за друштво капитала. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.она о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.. | Годишње доношење Смерница са дефинисаним циљевима и кључним показатељима успеха, за привредна друштва која су у влансиштву Републике Србије.
Мера 2.2.04. Јачање и усавршавање кадровских капацитета Министарства привреде из области корпоративног управљања
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Повећан број људских ресурса (новозапослени) (0 - не, 1- да) |  |  | 0 (2020) |  | 0 |  | 0 | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.
Усавршени кадровски капацитети из области корпоративног управљања (%) |  |  | 0 (2020) |  | 40 |  | 0 | Реализација мера је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, реализација је започета по усвајању Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије, потребно је обезбедити финансијска средства за реализацију исте.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
2.2.4.01. Спровођење неопходних организационих промена у МП | 1. квартал 2023.-> 4. квартал 2024. | МПРИВ | није започето | - |  | Закон о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије дефинише централну улогу Министарства привреде у власничком управљању и проширује обим послова и надлежности. Усвајање закона директно имплицира повећање броја и стручности људских ресурса. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | Спровођење неопходних организационих промена у МП.
2.2.4.02. Унапређивање капацитета људских ресурса у области корпоративног управљања | 4. квартал 2023.-> 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Започето је унапређивање капацитета (броја) људских реурса. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. . | Даље повећање људских ресурса.
2.2.4.03. Креирање модела едукације запослених из области корпоративног управљања | 1. квартал 2023.-> 4. квартал 2025. | МПРИВ | није започето | - |  | Није успостављен систем континуиране едукације, потребно је обезбедити финансијска средства. . |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. .ктно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије... | Активност ће бити спровена заједно са контнуираним процесом едукације запослених.
2.2.4.04. Успоставити континуирани процес едукације запослених у вези са корпоративним управљањем | 4. квартал 2023.-> 4. квартал 2025. | МПРИВ | није започето | - |  | Није успостављен систем континуиране едукације, потребно је обезбедити финансијска средства. |  |  | Реализација мере је била директно везана за усвајање правног оквира за успостављање општих правила власништва и управљања, односно доношења Закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије. | .
Oпшти циљ 3. Подстицаји развоју конкурентности предузетништва и регионалном развоју
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Реална просечна годишња стопа раста БДВ сектора МСПП и јачање конкурентности (према сталним ценама) (%) |  |  | 2,8 (2020) |  | 2 |  | 21,9% | Joш увек немамо податак за 2023. У табели су дати подаци за 2022. годину.
Посебан циљ 3.1. Подстицаји развоју конкурентности предузетништва
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Процентуални раст броја запослених у МСПП на годишњем нивоу |  |  | 0,7 (2021) |  | 0,25 |  | 2,45 | Joш увек немамо податак за 2023. У табели су дати подаци за 2022. годину.
Раст броја МСПП по години |  |  | 0,66 (2021) |  | 0,5 |  | 4,66 | Joш увек немамо податак за 2023. У табели су дати подаци за 2022. годину.
Мера 3.1.01. Финансијска подршка за започињање и даљи развој пословања МСПП
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број подржаних привредних субјеката за инвестициона улагања и даљи развој пословања (Број) |  |  | 766 (2021) |  | 760 |  | 631 | Ово нису коначни резултати, јер нису обрађени сви предмети за Програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте
Повећање прихода код привредних субјеката која су добила средства за даљи развој пословања (%) |  |  | 10 (2021) |  | 10 |  | - | Привредним субјектима су тек додељена средства и ефекат тих средстава на њихово пословање ће се видети након две године
Број подржаних привредних субјеката/ жена предузетница/ за започињање пословања (Број) |  |  | 250 (2021) |  | 470 |  | 101/ 42 за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе и 186 за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице | Ово нису коначни резултати, јер нису обрађени сви предмети за Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе и Програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
3.1.1.01. Спровођење Програма подршке малим предузећима за набавку опреме | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | 1413348610.19 |  | . |  |  | . | .
3.1.1.02. Спровођење Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте | 4. квартал 2023. | МПРИВ | у току | 388919729.72 |  | . |  |  | Из објективних разлога, каснило се са спровођењем програма | .
3.1.1.04. Спровођење Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе | 4. квартал 2023. | МПРИВ | у току | 104059998.97 |  | . |  |  | Из објективних разлога, каснило се са спровођењем програма | .
3.1.1.05. Спровођење Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за жене предузетнице | 4. квартал 2023. | МПРИВ | у току | 279.432.826.87 |  | . |  |  | Из објективних разлога, каснило се са спровођењем програма | .
Мера 3.1.02. Нефинансијска подршка за започињање и даљи развој пословања МСПП
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број обучених лица / број обучених жена (Број) |  |  | 3.866 (2021) |  | 3.900 |  | 2897/1927
Број привредних субјеката/жена предузетница који су користили услуге консалтинга (Број) |  |  | 572 (2021) |  | 575 |  | 404/155
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
3.1.2.01. Спровођење Програма стандардизованог сета услуга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено |  |  | Извештај о реализацији средстава доставља Развојна агенција Србије до 15. марта 2024. године. |  |  | . | .
Посебан циљ 3.2. Подстицаји регионалном развоју
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Ојачани капацитети АРРА за обављање послова регионалног развоја |  |  | 13 (2021) |  | 14 |  | 14
Мера 3.2.01. Jачање капацитета јединица локалних самоуправа (ЈЛС) и акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА) у циљу спровођења политике регионалног развоја
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број подржаних ЈЛС за суфинансирање чланарине ЈЛС за рад и пословање АРРА (Број) |  |  | 59 (2021) |  | 60 |  | 59
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
3.2.1.01. Програм подстицања регионалног и локалног развоја | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено | 10946097.1 |  | . |  |  | У току 2023. године мањи број локалних самоуправа (59) је поднео захтев за суфинансирање чланарине за рад и пословање акредитованих регионалних развојних агенција. Имајући у виду чињеницу да је током 2022. године 64 ЈЛС поднело захтев за суфинансирање чланарине то је било неопходно да се предвиди оптималан износ средстава. Са друге стране с обзиром да се максимални износ за суфинансирање чланарине утврђује процентуално у односу на укупно остварене пореске приходе ЈЛС односно износ уплаћене чланарине није могуће унапред предвидети колики ће бити укупни порески приходи сваке од ЈЛС. Да би се избегла ситуација да нема довољно средстава за суфинансирање чланарине планиран је оквирни износ средстава који би био довољан да се одобре сви поднети захтеви ЈЛС које испуњавају услове за суфинансирање. | .
Мера 3.2.02. Подршка АРРА за пружање помоћи у припреми предлога пројеката
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број припремљених предлога пројеката (Број) |  |  | 123 (2021) |  | 150 |  | 102 | Број припремљених предлога пројеката је много већи (нпр. 298 у 2023. години) у односу на број одобрених пројеката из више разлога: најпре не постоје докази о формално-правној исправности за све пројекте, о неким пројектима у периоду одобравања ове услуге не постоје докази о одобравању, а поједини припремљени пројекти не садрже све елементе на основу којих би били и одобрени.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
3.2.2.01. Програм подршке акредитованим регионалним развојним агенцијама | 4. квартал 2023. | МПРИВ | завршено |  |  | Извештај о реализацији средстава доставља Развојна агенција Србије до 15. марта 2024. године. |  |  | . | .
Oпшти циљ 4. Обезбеђени услови за промет робе без непотребних техничких препрека у складу са принципима и правилима јединственог европског тржишта
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Глобални индекс инфраструктуре квалитета (GQII index) (Индекс) |  |  | 86 (2020) |  | 87 |  | 82.76 | Према јавно доступним подацима за 2023. годину на интернет страници https://gqii.org, Србија је остварила индекс од 82,76 поена и позиционирала се на 37. место, од укупно 185 земаља. У односу на 2021. годину, када је била на 39. месту уз висину индекса од 83,33, Србија је напредовала за два места у рангирању, али је остварила нижу вредност индекса имајући у виду да су све економије оствариле нижу вредност индекса услед глобалне кризе изазване ратним сукобима, пре свега ратом у Украјини.
Посебан циљ 4.1. Достигнута пуна хармонизација свих аката у приступању ЕУ у ПП 1
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Степен у+A386:R413саглашености законских и подзаконских аката са ЕУ регулативом (хармонизовано законодавство) у области ПП1 - Слобода кретања робе |  |  | 80 (2021) |  | 85 |  | 82 | Индикатор се односи на сва законска и подзаконска акта у оквиру ПГ1, а не само на она из надлежности Министарства привреде.
Мера 4.1.01. Имплементација Стратегије и Акционог плана за хармонизовано подручје
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
% извршења Акционог плана (%) |  |  | 60 (2021) |  | 85 |  | 82 | Индикатор се односи на сва законска и подзаконска акта у оквиру ПГ1, а не само на она из надлежности Министарства привреде.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
4.1.1.01. Преузимање директива и Уредби ЕУ | 4. квартал 2025. | МПРИВ - СКБП | у току | - |  | У оквиру ПГ 1- Слободно кретање робе преузете су и у домаћи правни систем имплементиране све директиве и уредбе ЕУ из надлежности министарства привреде, те се врши праћење и редовно усклађивање са новинама у ЕУ. Укупан степен хармонизације у поглављу (из надлежности свих министарстава) је око 82% |  |  | . | Очекује се наставак активности у циљу 100% реализације.
4.1.1.02. Јачање капацитета за примену преузетих правних аката | 4. квартал 2025. | МПРИВ - СКБП | у току | - |  | Кроз пројекте међународне подршке у области инфраструктуре квалитета, редовно се одржавају обуке које се тичу имплементације преузетог европског законодавства. |  |  | . | Очекује се наставак реализације акстивности.
4.1.1.03. Ажурирање листе стандарда | 4. квартал 2025. | МПРИВ | у току | - |  | Листе стандарда се редовно ажурирају у складу са списковима хармонизованих стандарда који се објављују у службеном листу ЕУ. |  |  | . | Очекује се наставак реализације акстивности.
Посебан циљ 4.2. Уклањање препрека у трговини у нехармонизованом подручју (прописи који нису настали преузимањем европских прописа)
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Степен извршења акционог плана за нехармонизовано подручје |  |  | 50 (2021) |  | 70 |  | 70 | АП још увек није донет. У јануару 2023. г. ЕК је дала сагласност на АП, прибављена су скоро сва мишљења надлежних министарстава и државних органа, осим МФ и РСЗ. Након прибављених мишљења МФ и РСЗ, очекује се разматрање предметног АП на Влади и његово усвајање.
Мера 4.2.01. Предузимање мера за елиминисање непотребних препрека трговини садржаних у техничким и нетехничким прописима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број техничких прописа у којима су идентификоване препреке уклоњене (Број) |  |  | 56 (2021) |  | 60 |  | 8 | Од укупно 84 прописа који садрже индентификоване препреке уклоњено је укупно 8 прописа. Разлог одступања од циљане вредности је кашњење у усвајању АП за нехармонизовано подручје и изостана правне обавезе надлежних министарстава да имплементирају обевазе из АП.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
4.2.1.01. Формирање међуресорног тела за нехармонизовано подручје | 4. квартал 2023. | МПРИВ | одложено | - |  | . |  |  | Основ за формирање међуресорног тела ће бити Акциони план који Влада још није усвојила. | .
4.2.1.02. Одржавање обука о општим принципима слободе кретања робе, судској пракси ЕУ, методологији спровођења АП за нехармонизовано подручје | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СКБП | у току | - |  | Кроз пројекте међународне подршке у области инфраструктуре квалитета, а посебно у оквиру билатералне сарадње са Чешком Канцеларијом за стандaрде, метрологију и испитивања (UNMZ) одржано је неколико обука везаних за опште принципе слободе кретања робе и новинама које доноси ЕК. |  |  | . | Обуке ће наставити да се одржавају и у 2024. години.
4.2.1.03. Јачање капацитета за испуњавање обавеза из Директиве 2015/1535 - превентивни механизми ради спречавања нових техничких препрека трговини | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СКБП | у току | - |  | Кроз пројекте међународне подршке у области инфраструктуре квалитета, а посебно билатералне сарадње са Чешком канцеларијом за стандарде, метрологију и испитивање одржане су 2 обуке о нотификацији прописа у припреми - које се тичу превентивних механизама ради спречавања нових техничких препрека у трговини. |  |  | . | Наставиће се са подизањем свести о значају нотификације техничких прописа.
4.2.1.04. Јачање капацитета СКБП за успостављање и рад Контакт тачке за производе према Уредби 2019/515 | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СКБП | у току | - |  | Кроз пројекте међународне сарадње одржана је обука за представнике СКБП, за успостављање и рад Контакт тачке за производе. Такође је одржана радионица тј. размена искустава са надлежним органима Републике Српске. |  |  | . | Очекује се реализација новог пројекта ИПА 2021 Internal Market, у оквиру кога ће се наставити са реализацијом наведене активности.
4.2.1.05. Размена информација са Европском комисијом и државама чланицама ЕУ у овој области | 4. квартал 2024. | МПРИВ - СКБП | у току | - |  | Након девет година размене информација са Европском комисијом (ЕК), у јануару 2023. године,ЕК је дала сагласност на последње верзије стратешких документа за испуњавање мерила за отварање преговора у оквиру преговарачке групе за слободно кретање робе (ПГ1) – Стратегија и Акциони план за хармонизовану област и Акциони план за нехармонизовану област. Наведена документа су послата на мишљење релевантним државним органима, скоро сви државни органи су доставили мишљења (осим МФ и РСЗ). Након прибављања релевантних мишљења, наведена документа ће бити послата Влади на разматрање и усвајање. Додатно, у јулу 2023. г. преко швајцарског пројекта C4TP, делегација МП је била у студијског посети ЕК (DG GROW и DG NEAR) и Мисији Републике Србије при ЕУ, на тему припреме преговарачке позиције и отпочињања преговора у цису закључења ACAA споразума за идентификоване групе индустријских производа. |  |  | . | Очекује се започињање новог пројекта ИПА 2021 Internal Market у оквири кога ће се реализовати активност у вези са преговорима и потписивањем АСАА споразумом.
Oпшти циљ 5. Развој и унапређење метролошког система Републике Србије
Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број националних еталона (Број) |  |  | 38 (2021) |  | 39 |  | 38 | Планирана вредност (повећање за 1) није остварена у 2023. години, већ се преноси за 2024. годину. Одржавање и унапређење националних еталоноа је текућа активност ДМДМ.
Утврђене неправилности у надзору над мерилима и употребом законских мерних јединица (Број) |  |  | 130 (2020) |  | 200 |  | 84 | Утврђен је знатно мањи број неправилности у односу на процењни број који је произашао као последица скока броја неправилности у 2022.
Посебан циљ 5.1. Повећање ефикасности и квалитета метролошког система у Републици Србији
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Успешно релаизована међулабораторијска поређења |  |  | 25 (2021) |  | 25 |  | 27 | Пожељно је учешће у већем броју поређења.
Мера 5.1.01. Одржавање и унапређење могућности мерења и еталонирања
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Међународно признате услуге мерења и еталонирања за РС (Број) |  |  | 162 (2021) |  | 171 |  | 173 | Унапређење могућности мерења и еталонирања је процес који се одвија на планиран начин. У завосности од потреба клијената, и могућности ДМДМ, план се прилагођава сваке године. Пожељан је већи број.
Акредитоване методе еталонирања (Број) |  |  | 3 (2021) |  | 3 |  | 4 | Акредитована је једна нова метода еталонирања из области температуре.
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
5.1.1.01. Развој, остваривање, одржавање и унапређење еталона РС | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за развој метрологије | у току | 23.139.660,00 |  | Планирана вредност (повећање за 1) није остварена у 2023. години, већ се преноси за 2024. годину. Одржавање и унапређење националних еталона је текућа активност ДМДМ. |  |  | Реализована финансијска средства су знатно већа од планираних за 2023. годину зато што је набављен цезијумски часовник као капитална ивестиција, за који су добијена додатна средства из буџета | Континуирана активност
5.1.1.02. Унапређење и проширење могућности еталонирања и мерења у различитим областима, ради њиховог међународног признавања и обезбеђивања следивости резултата мерења | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за развој метрологије | остварена, али је и даље у току | 1.233.443,96 |  | Унапређење могућности мерења и еталонирања је процес који се одвија на планиран начин. У завосности од потреба клијената, и могућности ДМДМ, план се прилагођава сваке године. |  |  | Нису потребне додатне мере | Континуирана активност
5.1.1.03. Учествовање у европским истраживачким и иновативним програмима у области мерења од значаја за развој привреде РС | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за развој метрологије | у току | 1.108.000,31 |  | Обавеза ДМДМ је да учествује у истраживачким и иновативним пројектима у области метрологије. Потребе се утврђују на годишњем или вишегодишњем нивоу. |  |  | Нису потребне додатне мере | Континуирана активност
5.1.1.04. Стицање додатне компетентности кроз обуке и учествовање у раду техничких комитета регионалне европске метролошке организације | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за развој метрологије | остварена, али је и даље у току | 2.933.502,00 |  | Обавеза ДМДМ је да учествује у раду стручних радних група у ооквиру регионалне европске метролошке организације (EURAMET), на основу чега запослени најмање једном годишње. |  |  | Нису потребне додатне мере | Континуирана активност
Мера 5.1.02. Унапређење ефикасности спровођења метролошког надзора над мерилима и употребом законских мерних јединица
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број реализованих метролошких надзора (Број) |  |  | 1.200 (2020) |  | 2.800 |  | 3113 | Пожељно је спровођење већег броја надзора; циљана вредност је остварена и надмашена.
Број надзираних мерила (Број) |  |  | 5.500 (2020) |  | 8.300 |  | 8819 | Пожељно је спровођење већег броја надзора над мерилима; циљана вредност остварена
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
5.1.2.01. Континуирана едукација метролошких инспектора | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за контролу и надзор | у току | - |  | Реализоване обуке су интерне или online па није било потребе за издвајањем финансисјких средстава. |  |  | Нису потребне додатне мере | Континуирана активност
5.1.2.02. Потпуно усаглашавање активности са програмом е-инспектор | 1. квартал 2023. | МПРИВ-ДМД - Сектор за контролу и надзор | завршено | - |  | Преиспитивањем интерних поступака рада и програма Е-инспектор, утврђено је да су активности потпуно усаглашене. Није било потребе за издвајањем додатних финансисјких средстава. |  |  | Нису потребне додатне мере | Праћење програма Е-инспектор, и по потреби, додатно усаглашавање рада
5.1.2.03. Преиспитивање интерног поступка у циљу утврђивања потребних измена за потпуно усаглашавање са програмом Е-инспектор | 1. квартал 2023. | МПРИВ-ДМД - Сектор за контролу и надзор | завршено | - |  | Преиспитивањем интерних поступака рада и програма Е-инспектор, утврђено је да су активности потпуно усаглашене. Није било потребе за издвајањем додатних финансисјких средстава. |  |  | Нису потребне додатне мере | Праћење програма Е-инспектор, и по потреби, додатно усаглашавање рада
5.1.2.04. Унапређење капацитета Сектора за контролу и надзор за спровођење метролошког инспекцијског надзора | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за контролу и надзор | у току | 99.413,00 |  | На основу утврђених потреба, у радни однос je примљено једно ново лице за спровођење активности метролошког инспекцијског надзора |  |  | Нису потребне додатне мере | Додатно оспособљавање и унапређење знања за стицање компетентности; пријем нових запослених за обављање послова метролошког инспекцијског надзора
Посебан циљ 5.2. Развој система контроле предмета од драгоцених метала Републике Србије
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Број испитаних предмета од драгоцених метала |  |  | 250.000 (2020) |  | 350.000 |  | 355.744 | Пожељно је испитивање што већег броја предмета од драгоцених метала; циљана вредност је остварена и надмашена
Број реализованих надзора над предметима од драгоцених метала |  |  | 200 (2020) |  | 300 |  | 333 | Пожељно је спровођење већег броја надзора над предметима од драгоцених метала; циљ је остварен
Мера 5.2.01. Унапређење ефикасности процеса испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Одбијени предмети у односу на испитане (%) |  |  | 0,02 (2020) |  | 0,02 |  | 0,04 | Пожељна је мања вредност; проценат обијених предмета је већи у односу на циљану вредност
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
5.2.1.01. Измена постојећих и израда нових подзаконских аката у складу са новим Законом о предметима од драгоцених метала и преиспитивање интерних процедура | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за контролу и надзор | у току | / |  | Објављен је Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника ("Службени гласник РС" 13/22 и 6/23). Преиспитин и ревидирана Процедура испитивања и жигосања предмета од драгоцених метала. Нису била потребна додатна финансијска средства. |  |  | Нису потребне додатне мере | Праћење и усаглашавање са Законом о контроли предмета од драгоцених метала;
5.2.1.02. Унапређење компетентности запослених кроз обуке | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за контролу и надзор | у току | 77.488,00 |  | Реализована је једна стручна екстерна обука - вебинар |  |  | Нису потребне додатне мере | Континуирана активност
Мера 5.2.02. Унапређење спровођења инспекцијског надзора над предметима од драгоцених метала
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Назив показатеља |  |  | Почетна вредност и година |  | Циљана вредност у 2023. |  | Остварена вредност у 2023. | Напомена
Решења о утврђивању испуњености услова за доношење решења о знаку произвођача, увозника и заступника (Број) |  |  | 70 (2021) |  | 70 |  | 117 | Остварена је знатно већа вредност у односу на претходне године због повећаног броја захтева
Утврђене неусаглашености по питању предмета од драгоцених метала ( број) |  |  | 25 (2021) |  | 25 |  | 23 | Пожељна је мања вредност; циљана вредност је остварена
Aктивност | Рок -> Нови рок | Носилац | Статус | Реализација средстава (%) |  | Образложење напретка |  |  | Разлози за одступање и предузете мере | Будући кораци за реализацију
5.2.2.01. Континуирана едукација за спровођење инспекцијског надзора над предметима од драгоцених метала | 4. квартал 2024. | МПРИВ-ДМД - Сектор за контролу и надзор | у току | / |  | Реализоване су две интерне обуке па није било потребе за додатним средствима |  |  | Нису потребне додатне мере | Континуирна активност
5.2.2.02. Преиспитивање интерног поступка у циљу утврђивања потребних измена за потпуно усаглашавање са програмом Е-инспектор | 1. квартал 2023. | МПРИВ-ДМД | завршено | / |  | Преиспитивањем интерних поступака рада и програма Е-инспектор, утврђено је да су активности потпуно усаглашене. Није било потребе за издвајањем додатних финансисјких средстава. |  |  | Нису потребне додатне мере | Праћење програма Е-инспектор, и по потреби, додатно усаглашавање рада
5.2.2.03. Измена постојећих и израда нових подзаконских аката у складу са новим Законом о предметима од драгоцених метала | 1. квартал 2023. | МПРИВ-ДМД - Сектор за контролу и надзор | завршено | / |  | Објављен је Правилник о условима за добијање знака произвођача предмета од драгоцених метала, као и знака увозника, односно заступника ("Службени гласник РС" 13/22 и 6/23); Нису била потребна додатна финансијска средства |  |  | Нису потребне додатне мере | Праћење и усаглашавање са Законом о контроли предмета од драгоцених метала